## 附件1（县项目）
附件1
长沙县2022年政府投资项目计划（第一类：财政投资项目）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 责任单位 | 总建设规模和内容 | 开工时间 (年、月) | 建设 周期 （年） | 个数 | 估算总投资 | 总资金来源 |  |  |  | 截至2021年底累计完成投资 | 截至2021年底县财政已到位资金 | 2022年计划投资 | 2022年资金计划 | 2022年资金来源 |  |  |  | 2022年主要建设内容 | 项目建设必要性及依据 | 备 注
[10 empty] | 县级 财政 | 上级 资金 | 其他 融资 | 自筹及其它 |  |  |  |  | 县级 财政 | 上级 资金 | 其他 融资 | 自筹及其它
合 计 | [7 empty] | 189 | 4187624.1816 | 2098818.0436 | 268592.75 | 1394304.7 | 425908.06 | 1368076.594 | 669757.503 | 392250.01 | 390565.4476 | 294715.5476 | 33872.9 | 35000 | 26977
已竣工项目 | [7 empty] | 21 | 804829.134 | 703454.026 | 68112.1 | 13000 | 20263 | 804829.134 | 468636.7708 | 0 | 107950.4196 | 94903.4196 | 3537 | 0 | 9510
续建项目 | [7 empty] | 53 | 972237.92 | 512000.61 | 110853.11 | 244435 | 104949.2 | 559860.46 | 199241.8322 | 262642.84 | 202905.913 | 140960.913 | 13002 | 35000 | 13943
新建项目 | [7 empty] | 63 | 289582.77 | 149246.12 | 29826.54 | 114 | 110395.86 | 2887 | 1587 | 119607.17 | 69709.115 | 48851.215 | 17333.9 | 0 | 3524
预备项目 | [7 empty] | 52 | 2120974.3577 | 734117.2877 | 59801 | 1136755.7 | 190300 | 500 | 291.9 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
县委办
小 计 | [7 empty] | 2 | 14860 | 14860 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 9860 | 2660 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 9535 | 9535 | 0 | 0 | 0 | 9535 | 7195 | 0 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 1 | 5325 | 5325 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 2665 | 2660 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | “精准惠民微建设”三年行动（2019-2020年） | 已竣工 | 各镇（街） | 县委办及各镇（街） | 包含2019年-2020年子项目197个，主要涉及道路硬化和提质改造、山塘渠道河道整修疏浚、停车场菜市场建设、路灯亮化、人居环境、垃圾站建设、自来水安装等小微项目。 | 2019.08 | 2019-2020 | 1 | 9535 | 9535 |  |  |  | 9535 | 7195 | 0 | 2340 | 2340 |  |  |  | 2019年-2020年已完工项目尾款。
2 | “精准惠民微建设”三年行动（2021年） | 续建 | 各镇（街） | 县委办及各镇（街） | 包含2021年子项目102个，主要涉及道路硬化拓宽、渠道水库疏浚整修、路灯亮化、安全饮水、人居环境改造、交通隐患整治等小微项目。 | 2021.01 | 2021-2022 | 1 | 5325 | 5325 |  |  |  | 2665 | 2665 | 2660 | 2660 | 2660 |  |  |  | 2021年度项目续建款。 | 根据《关于精准惠民微建设三年行动实施方案（2020-2022年）的通知》（长县办发〔2020〕4号）文件，大力解决服务群众“最后一米”问题，努力让人民经济更富有、生活更富裕、内心更富足。
县人武部
小 计 | [7 empty] | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 春华镇县人武部民兵训练基地提质改造打捆项目 | 已竣工 | 春华镇 | 县人武部、春华镇 | 包含4个子项目：1.县人武部民兵训练基地教学区提质改造，预计总投资81万元；2.县人武部民兵训练基地训练区建设，预计总投资73万元；3.县人武部民兵训练基地国防教育主题公园项目，预计总投资95万元；4.设施设备采购51万元。 | 2021.1 | 2021 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 150 | 0 | 90 | 90 |  |  |  | 已竣工，支付工程款。 | 县政府常务会议纪要第92期第九项：原则同意《长沙县民兵训练基地暨春华山国防教育基地提质改造方案（送审稿）》，并由春华镇作为项目业主，提质改造经费控制在300万元以内，由县财政局支持解决，立项、招标采购工作由发改局予以支持。
县法院
小计 | [7 empty] | 1 | 8112 | 6149 | 1963 | 0 | 0 | 8112 | 5564.92 | 0 | 431.08 | 431.08 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 8112 | 6149 | 1963 | 0 | 0 | 8112 | 5564.92 | 0 | 431.08 | 431.08 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长沙县人民法院新审判庭、路口法庭建设项目 | 已竣工 | 星沙街道、路口镇 | 县法院 | 1.新审判庭建设项目位于东六路与棠坡路交汇处，总建筑面积20269.23平方米。主要建设内容包括一栋5层高审判法庭主楼、门卫室以及配套的绿化、室外道路、围墙、大门等。2.路口法庭建设项目位于路口镇锦绣西路南侧，面积约1080平方米。 | 2014.05 | 2014-2021 | 1 | 8112 | 6149 | 1963 |  |  | 8112 | 5564.92 | 0 | 431.08 | 431.08 |  |  |  | 支付工程尾款。 | 1.主体质保金202.6万元未付；主体设计费11.48万元未付；主体强电项目77万元未付。2.2020年安排财政资金420万元未付，财政收回213万元；2021年支付297万元。
县检察院
小计 | [7 empty] | 1 | 8131.58 | 5335.58 | 2796 | 0 | 0 | 8131.58 | 2907.69 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 8131.58 | 5335.58 | 2796 | 0 | 0 | 8131.58 | 2907.69 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长沙县人民检察院办案用房和专业技术用房 | 已竣工 | 星沙街道 | 县检察院 | 项目位于星沙街道望仙路37号，总建筑面积8208平方米，其中新建办案用房和专业技术用房4099平方米；地下车库4109平方米。建设内容含土建、装饰装修、设备器具购置及安装、给排水、强弱电、消防、暖通及相关室外配套工程。 | 2019.05 | 2019-2021 | 1 | 8131.58 | 5335.58 | 2796 |  |  | 8131.58 | 2907.69 | 0 | 1100 | 1100 |  |  |  | 已竣工，支付工程款。 | 1.办案用房和专业技术用房严重不足；2.办案用房和专业技术用、综合楼为危房。关于印发《湖南省政治治基础设施建设十三五规划方案》的通知（湘发改投资〔2016〕708号） | 2019年支付206.64万元，2020年支付2470.22万元，2021年支付230.83万元。部分工程结算资料已送审，上级资金400万元未达到支付条件；2021年安排县财政资金600万元，有369.17万元未能支付，被收回。
县发改局
小计 | [7 empty] | 4 | 11253.8 | 11253.8 | 0 | 0 | 0 | 4565 | 2353.82 | 6188.8 | 4070.04 | 4070.04 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 0 | 4565 | 2353.82 | 0 | 1475.64 | 1475.64 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 3 | 6688.8 | 6688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6188.8 | 2594.4 | 2594.4 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 现代化智慧电网建设配套路由项目、老旧小区供电设施“专改公”项目（2020-2021年） | 已竣工 | 长沙县 | 县发改局、临空集聚区、湘龙街道、星沙街道、安沙镇、北山镇、泉塘街道 | 1.现代化智慧电网建设配套路由项目：建设科大变华夏路电力埋管、思源变出站电力埋管、松雅东出站电力埋管、特立路电缆埋管（东七路-东八路）、松雅东变配套、毛塘变纬三路电力埋管（万家丽路-变电站站址），北山变塔基沉降整治。2.老旧小区供电设施“专改公”项目：2020年仁和苑、紫东苑、鹏基诺亚山林和创业乐园4个小区；2021年东城名苑、圣力华苑、开元社区教师公寓、幸福里4个小区，共计8个小区的供电设施“专改公”。 | 2020.01 | 2020-2021 | 1 | 4565 | 4565 |  |  |  | 4565 | 2353.82 | 0 | 1475.64 | 1475.64 |  |  |  | 1.科大变华夏路电力埋管（变电站站址-万家丽路）项目按合同要求支付30%施工费、50%设计费、50%监理费。其他项目支付项目尾款。2.2021年已完工4个小区的尾款支付，以及支付2020年仁和苑、紫东苑、鹏基诺亚山林和创业乐园4个小区的结算尾款。 | 长电建办发〔2020〕2号、〔2020〕3号责任事项清单要求。
2 | 现代化智慧电网建设配套路由项目（2022年） | 新建 | 星沙街道 | 县发改局、星沙街道 | 东升路电力埋管（三一路-金茂路），蝴蝶谷变配套，长度700米，10千伏电力埋管12孔；毛塘变10千伏电力埋管（万家丽路-变电站站址），10千伏埋管24孔。 | 2022.03 | 2021-2022 | 1 | 750 | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 375 | 375 |  |  |  | 完成路由交付。 | 长电建办发〔2021〕3号责任事项清单要求。
3 | 老旧小区供电设施“专改公”项目（2022年） | 新建 | 星沙街道、湘龙街道 | 县发改局、星沙街道、湘龙街道 | 计划完成荣鑫家园、楚天家园、晶华美地、楚天馨苑、红树湾、美林水郡5个小区共4796户改造。 | 2022.09 | 2022-2023 | 1 | 1438.8 | 1438.8 |  |  |  | 0 | 0 | 1438.8 | 719.4 | 719.4 |  |  |  | 计划完成荣鑫家园、楚天家园、晶华美地、楚天馨苑、红树湾、美林水郡5个小区共4796户改造。 | 县电建办关于印发《长沙县已建住宅小区供电设施“专改公”工作实施方案（试行）》的通知（长县电建办发〔2019〕2号）
4 | 县级粮食路口储备库（二期）、检测中心用房维修改造项目 | 新建 | 路口镇、天华路 | 县发改局粮储中心 | 1.县级粮食路口储备库（二期）：规划用地面积15亩，建设浅圆仓3栋，仓容1.72万吨，以及提升塔、收储设备等配套设施；2.检测中心用房维修改造：粮油检测配套大楼等翻修、院内绿化整理、食堂维修装饰、车库及配电用房翻修等。 | 2022.08 | 2022 | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 0 | 0 | 4000 | 1500 | 1500 |  |  |  | 完成检测中心用房维修改造，县级粮食路口储备库（二期）主体工程建设基本完工。 | 2021年12月22日县政府常务会审议通过：原则同意新建长沙县县级粮食储备库（二期）及配套检测用房等维修改造工程，由粮储中心作为建设主体。
县教育局
小 计 | [7 empty] | 29 | 518411.8606 | 388738.0006 | 12208 | 0 | 117465.86 | 287198.8606 | 157804.18 | 40203 | 44396.4063 | 42896.4063 | 0 | 0 | 1500
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 219228.8606 | 217848.8606 | 1380 | 0 | 0 | 219228.8606 | 122605.18 | 0 | 18094.4063 | 18094.4063 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 8 | 78853 | 62844 | 10828 | 0 | 5181 | 65583 | 34512 | 13270 | 12252 | 12252 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 13 | 150930 | 44345.14 | 0 | 0 | 106584.86 | 2387 | 687 | 26933 | 14050 | 12550 | 0 | 0 | 1500
预备项目 | [7 empty] | 7 | 69400 | 63700 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 全县中小学校、幼儿园建设项目尾款 | 已竣工 | 长沙县 | 县教育局 | 全县中小学校、幼儿园已竣工项目尾款及土地款统筹经费。 | 2016.01 | 2016-2021 | 1 | 219228.8606 | 217848.8606 | 1380 |  |  | 219228.8606 | 122605.18 | 0 | 18094.4063 | 18094.4063 |  |  |  | 按合同支付历年工程款。
2 | 洋湖中学建设项目 | 续建 | 长龙街道 | 县教育局、县重点建设项目事务中心 | 项目位于东十线以东、望仙路以南。办学规模60个班，建筑面积69984平方米。 | 2017.11 | 2017-2022 | 1 | 34062 | 31462 | 2600 |  |  | 31000 | 24208 | 3062 | 5000 | 5000 |  |  |  | 完成项目建设。 |  | 二标预计2月份完工。
3 | 星沙街道阳高小学建设项目 | 续建 | 星沙街道 | 县教育局、县重点建设项目事务中心 | 整体新建，项目位于东九线以东、凉塘路以南，办学规模36个班，建筑面积22000平方米。 | 2020.07 | 2020-2022 | 1 | 10789 | 10031 | 758 |  |  | 8613 | 5813 | 2176 | 1500 | 1500 |  |  |  | 完成项目建设。 |  | 2021年到位一般债758万元。
4 | 开慧镇板仓中学（开慧中学）建设项目 | 续建 | 开慧镇 | 开慧镇 | 整体新建，项目位于开慧镇葛家山社区，办学规模18+6（预备）个班，建筑面积23000平方米，其中一期建18个班。 | 2021.03 | 2021-2022 | 1 | 13965 | 9416 | 4549 |  |  | 8310 | 1680 | 5655 | 3392 | 3392 |  |  |  | 校舍建设完工，付款至65%。 |  | 2021年到位一般债4549万元。
5 | 春华镇大鱼小学教学楼改扩建 | 续建 | 春华镇 | 春华镇 | 新建教学楼及附属工程和设施设备添置等。 | 2021.12 | 2021-2022 | 1 | 480 | 480 |  |  |  | 60 | 30 | 420 | 240 | 240 |  |  |  | 全部完工，工程款付至50%，加采购费用。
6 | 㮾梨街道梨江中学改扩建工程 | 续建 | 㮾梨街道 | 㮾梨街道 | 教学楼新建、田径运动场改造、专变安装、校园道路铺设油砂等。 | 2020.1 | 2019-2021 | 1 | 700 | 400 | 300 |  |  | 600 | 52 | 100 | 50 | 50 |  |  |  | 完成项目建设。
7 | 㮾梨街道大元中心小学建设 | 续建 | 㮾梨街道 | 㮾梨街道 | 整体新建，项目位于东四线以东、大元路以南，办学规模36+6（预备）个班，建筑面积19988平方米。 | 2020.09 | 2020-2022 | 1 | 13181 | 7022 | 978 |  | 5181 | 12000 | 922 | 1181 | 1450 | 1450 |  |  |  | 完成项目建设。 |  | 2021年到位一般债978万元。
8 | 泉塘第二小学教学综合楼改扩建项目 | 续建 | 泉塘街道 | 县教育局、县重点建设项目事务中心 | 新建5号栋教学楼综合楼，用地面积7825平方米，建筑面积5201平方米。 | 2020.1 | 2020-2022 | 1 | 2510 | 1691 | 819 |  |  | 2000 | 631 | 510 | 200 | 200 |  |  |  | 完成项目建设。 |  | 已到位县财政资金1450万元中包含2021年安排一般债券资金819万元。
9 | 星沙街道松雅湖二小教学综合楼改扩建 | 续建 | 星沙街道 | 县教育局、县重点建设项目事务中心 | 扩建1栋教学综合楼约7000平方米、20个班，完善附属设施及设施设备采购等。 | 2020.1 | 2020-2022 | 1 | 3166 | 2342 | 824 |  |  | 3000 | 1176 | 166 | 420 | 420 |  |  |  | 完成项目建设。 |  | 已到位县财政资金2000万元中包含2021年安排一般债券资金824万元。
10 | 县实验中学改扩建项目 | 新建 | 星沙街道 | 县实验中学 | 新建2栋教学楼（含地下室），总建筑面积5095.19平方米。 | 2022.07 | 2022-2023 | 1 | 2183 | 2183 |  |  |  | 200 | 100 | 1983 | 1100 | 1100 |  |  |  | 完成主体工程建设。 | 已取得可研批复，预计2022年2月份开标。
11 | 龙峰小学建设项目 | 新建 | 黄兴会展区 | 黄兴会展经济区管委会 | 位于黄兴会展区大众村，整体新建，用地面积40015平方米，其中建筑面积为180004平方米，办学规模24个班，新建教学楼、综合楼、风雨操场、田径场、门卫室等。 | 2022.09 | 2022-2023 | 1 | 13907 | 6954 |  |  | 6953 | 2187 | 587 | 8000 | 2913 | 1413 |  |  | 1500 | 完成主体工程建设。 | 区县共建项目，2021年12月16日《县长办公会议纪要》（〔2021〕2号）中明确“建设用地由经开区负责解决，建设资金投入比例按县区7:3比例分摊（黄兴镇龙峰小学和㮾梨街道大元中心小学作为历史遗留问题，按县区5:5比例分摊），师资和设施设备由长沙县负责。
12 | 全县中小学幼儿园改扩建、提质改造打捆项目 | 新建 | 长沙县 | 各相关县属学校、镇（街） | 全县中小学幼儿园改扩建、提质改造500万元以下打捆项目。 | 2022.03 | 2022 | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 3500 | 1800 | 1800 |  |  |  | 基本完工。 | 全县中小学校幼儿园进一步改善办学条件。
13 | 泉塘街道泉塘四小（规划泉塘三小）建设项目 | 新建 | 泉塘街道 | 县教育局、经开区项目公司 | 整体新建，位于泉塘街道东四线以西、远大路以北，办学规模36个班，建筑面积20000平方米。 | 2022.1 | 2022-2024 | 1 | 12000 | 8400 |  |  | 3600 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 完成土方外运及基础施工等。 | 区县共建项目，2021年12月16日《县长办公会议纪要》（〔2021〕2号）中明确“建设用地由经开区负责解决，建设资金投入比例按县区7:3比例分摊，师资和设施设备由长沙县负责。
14 | 县三中教师周转房改扩建项目 | 新建 | 县三中 | 县三中 | 新建教师周转房42套、附属工程及设施设备等。 | 2022.07 | 2022-2023 | 1 | 945.6 | 945.6 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 600 | 600 |  |  |  | 教工宿舍主体完工。 | 列入学校建设三年行动计划，解决教师周转用房困难。 | 2021年预备项目，2021年8月取得可研批复（长县发改投〔2021〕372号）。
15 | 安沙镇杨梓中学学生宿舍改扩建 | 新建 | 安沙镇 | 安沙镇 | 新建学生宿舍（二期，和已建女生公寓一致），含设施设备采购。 | 2022.07 | 2022-2023 | 1 | 996.54 | 996.54 |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 600 | 600 |  |  |  | 学生宿舍主体完工。 | 列入学校建设三年行动计划，解决农村初中学生住宿问题。 | 2021年预备项目，2021年10月取得可研批复（长县发改投〔2021〕393号）。
16 | 县九中改扩建项目 | 新建 | 县九中 | 县九中 | 新建艺体馆及附属设施提质改造。 | 2022.07 | 2022-2023 | 1 | 2856 | 2856 |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 艺体楼主体完工。 | 列入学校建设三年行动计划，农村高中提质扩建。 | 2021年预备项目，2021年12月取得可研批复（长县发改投〔2021〕537号）
17 | 星沙中学改扩建 | 新建 | 星沙街道 | 星沙中学 | 由星城发展集团负责拆除原教工宿舍并新建教学楼，县教育局负责设施设备采购等。 | 2022.07 | 2022-2023 | 1 | 9300 | 1500 |  |  | 7800 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  | 前期费用及设施设备添置等。 | 封刀岭地下交通枢纽工程分部工程，2021年11月取得立项批复（长县发改投〔2021〕629号）。 | 该项目工程由星城发展集团负责，县教育局负责采购部分。
18 | 南雅星沙实验学校 | 新建 | 长龙街道 | 长龙中心学校 | 楼盘配套新建移交学校设施设备采购及校园文化布置等。 | 2022.07 | 2022-2023 | 1 | 56800 | 2800 |  |  | 54000 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 设施设备等采购。 | 楼盘配建，教育局负责设备采购。
19 | 湘龙街道湘龙二小 | 新建 | 湘龙街道 | 湘龙中心学校 | 楼盘配套新建移交学校设施设备采购及校园文化布置等。 | 2022.12 | 2022-2023 | 1 | 15731.86 | 1500 |  |  | 14231.86 | 0 | 0 | 840 | 840 | 840 |  |  |  | 基本完工，实现秋季开学。 | 2020年1月取得可研批复（长县发改投〔2020〕108号）。 | 楼盘配建，教育局负责设备采购。
20 | 长沙雅礼田汉实验学校 | 新建 | 果园镇 | 果园镇中心学校 | 楼盘配套新建移交学校设施设备采购及校园文化布置等。 | 2022.07 | 2022-2023 | 1 | 22000 | 2000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 基本完工。 | 确保配套移交学校顺利开学。 | 楼盘配建，教育局负责设备采购。
21 | 全县学校应急改造项目 | 新建 | 长沙县 | 县教育局 | 全县中小学幼儿园日常维护、突发应急及增补改造项目。 | 2022.03 | 2022 | 1 | 710 | 710 |  |  |  | 0 | 0 | 710 | 497 | 497 |  |  |  | 基本完工。 | 全县中小学幼儿园日常维护、突发应急及增补改造等。
22 | 星沙学校（长沙卫生职院星沙校区）改扩建项目 | 新建 | 星沙街道 | 县教育局 | 新建校舍约6000平方米，原教学用房提质改造及附属工程，设施设备采购等。 | 2022.06 | 2022-2024 | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 完成小学部教学楼及食堂、管网、道路、围墙、校园环境等改造。 | 〔2021〕46号市长办公会议纪要：原则同意将长沙卫生职业学院老校区的资产有偿转让给长沙县人民政府兴办义务教育学校。
23 | 长沙县职业中专（路口校区）提质改造 | 预备 | 路口镇 | 县职业中专 | 学生宿舍浴室建设、厕所改造、校舍维修及环境提质等。 | 2022.05 | 2022-2023 | 1 | 3600 | 3600 | [11 empty] | 完成前期手续，启动建设。 | 学校宿舍及教学楼为C级危房，急需修缮，改善办学条件。
24 | 泉塘街道丁家小学扩建项目 | 预备 | 丁家小学 | 县教育局、经开区项目公司 | 新建教学楼，并对原办公楼、食堂、操场、围墙、校门等提质改造。 |  | 2023-2024 | 1 | 4000 | 2800 |  |  | 1200 | [8 empty] | 开展前期工作。 | 列入教育三年行动计划，区县共建项目，扩容消除大班额。
25 | 长沙县博览中学 | 预备 | 湘龙街道 | 县教育局、县重点建设项目事务中心 | 整体新建，位于石塘路与锦绣路交界处，办班规模为60个班，建筑面积40000平方米。 |  | 2023-2024 | 1 | 25000 | 25000 | [11 empty] | 开展前期工作。 | 列入教育三年行动计划，方便学生就近入学，化解城区大班额。
26 | 泉塘街道天达小学建设项目 | 预备 | 泉塘街道 | 县教育局、经开区项目公司 | 整体新建，位于泉塘街道板仓路以西、盼盼路以北，办学规模48个班，建筑面积24000平方米。 |  | 2023-2024 | 1 | 15000 | 10500 |  |  | 4500 | [8 empty] | 开展前期工作。 | 列入教育三年行动计划，区县共建项目，解决城区入学难问题。
27 | 县七中改扩建项目 | 预备 | 㮾梨街道 | 县七中 | 新增用地16915平方米，校舍、道路、环境提质改造及设施设备添置等。 |  | 2023-2024 | 1 | 1000 | 1000 | [11 empty] | 开展前期工作。 | 列入教育三年行动计划。
28 | 江背镇中心幼儿园建设项目 | 预备 | 江背镇 | 江背镇 | 整体新建中心幼儿园，位于江背社区。 |  | 2022-2023 | 1 | 2800 | 2800 | [11 empty] | 完成土方外运及基础施工等。 | 列入学校建设三年行动计划，原中心幼儿园从中心小学外迁，消除安全隐患，2021年预备项目。2020年5月取得立项批复（长县发改投〔2020〕23号） | 2021年12月16日《县长办公会议纪要》（〔2021〕2号）中明确“加快㮾梨街道花园中学建设项目部分用地调规拆迁以及江背镇中心幼儿园建设项目的用地报批工作”。
29 | 㮾梨街道花园中学建设项目 | 预备 | 㮾梨街道 | 县教育局、县重点建设项目事务中心 | 整体新建，位于佳园路以东、新城路以北，办学规模36个班，建筑面积30000平方米。 |  | 2022-2024 | 1 | 18000 | 18000 | [11 empty] | 进场施工。 | 解决城区入学难问题，2021年预备项目。2021年11月取得立项批复（长县发改投〔2021〕628号） | 2021年12月16日《县长办公会议纪要》（〔2021〕2号）中明确“加快㮾梨街道花园中学建设项目部分用地调规拆迁以及江背镇中心幼儿园建设项目的用地报批工作”。
县公安局
小 计 | [7 empty] | 8 | 38270.17 | 38022.17 | 248 | 0 | 0 | 12536 | 8591 | 11734.17 | 8609 | 8609 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 9436 | 9188 | 248 | 0 | 0 | 9436 | 7171 | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 2 | 6386.52 | 6386.52 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 1420 | 3286.52 | 2714 | 2714 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 3 | 8447.65 | 8447.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8447.65 | 4225 | 4225 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 2 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 全县公安系统已竣工项目 | 已竣工 | 长沙县 | 县公安局 | 全县公安系统已竣工项目尾款。 | 2017.01 | 2017-2021 | 1 | 9436 | 9188 | 248 |  |  | 9436 | 7171 | 0 | 1670 | 1670
2 | 黄花派出所及临空中队业务用房项目 | 续建 | 黄花镇 | 县公安局 | 项目位于人民路与小康路交汇处，总用地17.39亩，总建筑面积8966平方米，总投资5906.52万元。 | 2021.11 | 2021-2022 | 1 | 5906.52 | 5906.52 |  |  |  | 2800 | 1400 | 3106.52 | 2350 | 2350 |  |  |  | 支付工程进度款至50%及部分采购款。 | 长县发改投〔2021〕105号可研批复。
3 | 2021年标线补划 | 续建 | 县域道路 | 县公安局 | 10万平方米的标线补划。 | 2021.11 | 2021-2022 | 1 | 480 | 480 |  |  |  | 300 | 20 | 180 | 364 | 364 |  |  |  | 竣工验收，投入使用，支付工程进度款至80%。 | 应付进度款144万元；2021年调剂资金220万元。 | 2021年安排240万元，220万元用于2020年电子警察采购安装项目。
4 | 黄兴派出所及交警黄兴中队业务用房项目 | 新建 | 黄兴镇 | 县公安局 | 项目位于黄兴大道与北溪路西南角，总用地面积16.79亩，总建筑面积11040平方米，项目预计总投资7997.65万元。 | 2022.04 | 2022-2023 | 1 | 7997.65 | 7997.65 |  |  |  | 0 | 0 | 7997.65 | 4000 | 4000 |  |  |  | 完成划拨用地的手续办理和主体工程,竣工验收并投入使用。 | 县委常委议事协调会议纪要（2021年第11次）、长政法纪要〔2021〕1号和县政府关于黄兴派出所及交警黄兴中队业务用房项目协调推进的会议备忘录：2021年完成可研、初步设计、用地报批和划拨，按程序申报2022年计划。 | 2021年11月取得可研批复（长县发改投〔2021〕523号），项目用地已报省国土资源厅。
5 | 2022年标线补划 | 新建 | 县域道路 | 县公安局 | 8万平方米道路标线补划。 | 2022.03 | 2022 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 |  |  |  | 对城区及周边道路进行标线补划，面积约8万平方米。 | 《关于公安工作调研的会议纪要》（2016第53号）
6 | 长沙县犬类留置检疫中心围墙维修加固工程 | 新建 | 安沙镇 | 县公安局 | 原唐田中队院内，拆除原有190米围墙并外运渣土，开挖基脚、锚杆、格构梁浇筑、新建围墙。 | 2022.06 | 2022 | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 75 | 75 |  |  |  | 完成190米开裂围墙的拆除、开挖基脚、锚杆、格构梁浇筑、新建围墙。 | 湖南中创工程检测有限公司的《长沙县犬类留置检疫中心围墙鉴定报告》及投资估算书。
7 | 湘龙派出所及交警湘龙中队业务用房项目 | 预备 | 湘龙派出所 | 县公安局 | 拆除原湘龙派出所建筑，新建湘龙派出所及交警湘龙中队业务用房。 | 2023.01 | 2023-2024 | 1 | 6000 | 6000 | [11 empty] | 进行可研论证和方案设计。 | 县委常委议事协调会议纪要（2021年第11次）：原则同意将黄兴派出所和交警中队、湘龙派出所和交警中队、青山铺派出所和交警中队等分批纳入2022-2024年建设计划，按照“分级建设、分步实施、适度超前”的原则，要加快选址、建设进度，推进派出所建设标准化全覆盖，黄兴派出所要按照分局的规模探索“交所合一”。
8 | 交警大队及车管所业务用房项目 | 预备 | 待定 | 县公安局 | 新建交警大队及车管所业务用房。 | 2023.04 | 2023-2024 | 1 | 8000 | 8000 | [11 empty] | 规划选址和方案设计等前期工作。 | 县委常委议事协调会议纪要（2021年第11次）：原则同意将交警大队和车管所建设纳入2022年建设计划，由相关部门加强对接，2021年底前完成可行性论证、选址等工作。
县民政局
小 计 | [7 empty] | 2 | 3093 | 1100 | 675 | 0 | 1318 | 0 | 400 | 2200 | 2200 | 390 | 525 | 0 | 1285
已竣工项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 2 | 3093 | 1100 | 675 | 0 | 1318 | 0 | 400 | 2200 | 2200 | 390 | 525 | 0 | 1285
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长沙县干杉敬老院建设项目 | 新建 | 黄兴镇万龙村 | 黄兴会展经济区管委会 | 新建床位380张，项目总用地面积15516.23平方米（约23.27亩），总建筑面积7192.6平方米，设备机房50平方米，门卫15平方米。暂建设一期100张床位。 | 2021.12 | 1 | 1 | 2193 | 800 | 375 |  | 1018 | 0 | 400 | 1600 | 1600 | 240 | 375 |  | 985 | 完成敬老院项目（一期）主体建设，门卫值班室、水电工程、装饰、室外给排水、绿化等配套工程建设。 | 县政府《关于社会救助体系调研的会议纪要》（长县政纪〔2014〕22号）；可研批复（长县发投〔2018〕122号）。 | 2020年安排400万元用于拆迁，不包含在800万元建设资金中；2021年原安排400万元县财政资金，后获批一般债进行置换。
2 | 长沙县生活无着人员救助站（未成年人保护中心） | 新建 | 安沙镇 | 县民政局 | 项目位于安沙镇，107国道东侧，县光荣院南侧，建设面积2129.72平方米，包括综合服务楼、成年人救助站、未成年人救助保护中心、门卫室等主体建筑以及景观绿化、健身场地、围墙、给排水、供电、广场、道路及停车场等相关附属配套设施。 | 2022.03 | 1 | 1 | 900 | 300 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 600 | 600 | 150 | 150 |  | 300 | 完成项目主体建设。 | 县政府常务会议纪要（2019年第53期）：原则同意县救助管理站在原址改扩建，建设投资规模约900万元，其中县级财政安排300万元，县级福彩公益金安排300万元，其余资金向上级争取。 | 2021年12月取得可研批复（长县发改投〔2021〕539号）
县自然资源局
小 计 | [7 empty] | 2 | 17147.28 | 16922.28 | 225 | 0 | 0 | 16922.28 | 12850.15 | 225 | 2551.5 | 2401.5 | 150 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 16922.28 | 16922.28 | 0 | 0 | 0 | 16922.28 | 12850.15 | 0 | 2401.5 | 2401.5 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 1 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 县自然资源局已竣工打捆项目 | 已竣工 | 长沙县 | 县自然资源局 | 县自然资源局负责的8个已竣工项目工程款支付。 | 2020.01 | 2020-2021 | 1 | 16922.28 | 16922.28 |  |  |  | 16922.28 | 12850.15 | 0 | 2401.5 | 2401.5
2 | 长沙县春华镇春华山村双狮组滑坡地质灾害治理工程 | 新建 | 春华镇 | 县自然资源局 | 位于春华山村双狮组，治理面约3600平方米，工程包括锚杆格构梁、抗滑挡土墙、截排水沟及监测工程。其中挡土墙长约147.1米，排水沟长138.9米，截水沟长238米。 | 2022.04 | 2022 | 1 | 225 |  | 225 |  |  | 0 | 0 | 225 | 150 |  | 150 |  |  | 完成锚杆格构梁、抗滑挡土墙、截排水沟以及监测工程。 | 春华镇政府《关于申报省级重大地质灾害治理项目的请示》，全部为上级资金，按5:3:2比例付款。
县住建局
小 计 | [7 empty] | 12 | 185824.2423 | 146286.4343 | 18576.6 | 0 | 20961.2 | 166282.6123 | 88960.6 | 15628 | 38427.8623 | 25251.8623 | 3676 | 0 | 9500
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 117412.7123 | 91317.1043 | 14229.6 | 0 | 11866 | 117412.7123 | 55907.9 | 0 | 25020.4123 | 13795.4123 | 1725 | 0 | 9500
续建项目 | [7 empty] | 2 | 51669.9 | 42264.7 | 310 | 0 | 9095.2 | 48869.9 | 33052.7 | 1800 | 6271.45 | 6271.45 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 7 | 14725 | 10688 | 4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13828 | 7136 | 5185 | 1951 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 2 | 2016.63 | 2016.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 县住建局已竣工打捆项目 | 已竣工 | 长沙县 | 县住建局 | 县住建局牵头负责的12个已竣工项目工程款支付。 | 2017.01 | 2017-2021 | 1 | 117412.7123 | 91317.1043 | 14229.6 | 0 | 11866 | 117412.7123 | 55907.9 | 0 | 25020.4123 | 13795.4123 | 1725 | 0 | 9500
2 | 长沙县旧城棚户（星沙4区凉塘路以北）提质改造 | 续建 | 星沙1-6区 | 星沙街道 | 星沙4区凉塘路以北（77-91栋）共15栋房屋平改坡、外立面、前后街道路、给排水、绿化、亮化等进行提质改造；室外改造工程约2万平方米、建筑立面改造约10万平方米、建筑屋面改造约3.5万平方米。 | 2021.06 | 2021-2022 | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | 3000 | 1500 | 1000 | 1700 | 1700 |  |  |  | 完成前期手续，基本完成主体工程建设。 | “关于聚焦高质量、星沙在行动”旧城改造工作调研的会议备忘录（2020年11月2日）
3 | “两河七口”截污提质项目（县住建局行业主管部分） | 续建 | 各镇（街） | 各镇（街）、星城发展集团 | 对主要入河排口截污整治、对已建污水处理厂的纳污范围进行延伸、对建成区和工业园区排水管网进行雨污分流改造、对已建农村小型污水处理设施进行修复、对已形成的黑臭水体进行整治、对农村中小型集中居住区新增生活污水处理设施等。 | 2018.1 | 2018-2021 | 1 | 47669.9 | 38264.7 | 310 |  | 9095.2 | 45869.9 | 31552.7 | 800 | 4571.45 | 4571.45 |  |  |  | 完成安沙哑河截污治污项目，金井脱甲污水处理厂新建工程进场开工。 | 2018年第37期县政府常务会议纪要，《关于新增两河流域及主要排口截污提质项目和资金的请示》。 | 2021年调减3115万元。
4 | 长沙县老旧小区改造（一期）项目星沙街道开元路社区23个小区改造工程 | 新建 | 星沙街道开元路社区 | 县重点建设项目事务中心 | 改造面积约8.346万平方米、栋数37栋、改造户数850户。路面白改黑；下水、地下管网、围墙、外墙、弱电、白改黑、楼道改造屋面防水维修重新粉刷；屋顶防水改造、重铺排水管网、弱电线路规整等。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 7355 | 5149 | 2206 |  |  | 0 | 0 | 7355 | 3677 | 2574 | 1103 |  |  | 完成前期手续，基本完成主体工程建设。 | 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的提导意见》（国办发〔2020〕23号）第四条第二点：“市县人民政府对老旧小区改造给予资金支持”。 | 申报专项债项目，已立项，正在报批可研。
5 | 星沙街道2022年老旧小区改造工程、星沙街道2022年老旧小区改造配套基础设施工程 | 新建 | 星沙街道 | 星沙街道 | 牛角冲社区、开元路社区、凉塘路社区，改造面积约10.679万平方米、栋数42栋、改造户数1131户。路面白改黑；下水、地下管网、围墙、外墙、弱电、白改黑、楼道改造屋面防水维修重新粉刷；屋顶防水改造、重铺排水管网、弱电线路规整等。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 2360 | 1766 | 594 |  |  | 0 | 0 | 2360 | 1180 | 883 | 297 |  |  | 完成前期手续，基本完成主体工程建设。 | 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的提导意见》（国办发〔2020〕23号）第四条第二点：“市县人民政府对老旧小区改造给予资金支持”。 | 申报专项债项目，已立项，正在报批可研。
6 | 㮾梨街道长沙县老房产公司宿舍改造工程 | 新建 | 㮾梨街道陶公庙社区 | 㮾梨街道 | 改造面积约0.32万平方米，改造栋数3栋、改造户数45户。路面白改黑；下水、地下管网、围墙、外墙、弱电、白改黑、楼道改造屋面防水维修重新粉刷；屋顶防水改造、重铺排水管网、弱电线路规整及配套设施等。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 800 | 560 | 240 |  |  | 0 | 0 | 800 | 400 | 280 | 120 |  |  | 完成前期手续，基本完成主体工程建设。 | 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的提导意见》（国办发〔2020〕23号）第四条第二点：“市县人民政府对老旧小区改造给予资金支持”。 | 申报专项债项目，已立项，正在报批可研。
7 | 湘龙街道长沙煤矿安全技术培训中心家属楼1-3栋、工程嘉苑改造工程 | 新建 | 湘龙街道湘滨社区、长湖社区 | 湘龙街道 | 改造面积约1.83万平方米，改造栋数8栋、改造户数246户。外墙修复翻新、照明设施、雨、污排水设施、线路整治、杆线修整、与小区直接相关的城市基础设施、建筑防水、楼道修缮、化粪设施、油烟净化、空调排水、屋顶整饰、景观整治、健身设施、宣传设施、晾晒设施。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 1064 | 744 | 320 |  |  | 0 | 0 | 1064 | 532 | 372 | 160 |  |  | 完成前期手续，基本完成主体工程建设。 | 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的提导意见》（国办发〔2020〕23号）第四条第二点：“市县人民政府对老旧小区改造给予资金支持”。 | 申报专项债项目，已立项，正在报批可研。
8 | 泉塘街道2022年老旧小区改造项目（5个小区） | 新建 | 泉塘街道星悦、丁家岭、泉盛、长桥社区 | 泉塘街道 | 泉塘街道长沙县第一中学、泉塘粮运车队宿舍、湖南司法警官职业学院教工宿舍、星沙粮食和物资储备局湖南局五七九处、3614小区21-22栋改造工程。总改造面积约2.4万平方米、栋数11栋、改造户数282户。改造内容：照明、安防、应急、供排水设施以及雨污分流、线路整治、杆线修整等。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 2256 | 1579 | 677 |  |  | 0 | 0 | 1804 | 902 | 631 | 271 |  |  | 完成前期手续，基本完成主体工程建设。 | 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的提导意见》（国办发〔2020〕23号）第四条第二点：“市县人民政府对老旧小区改造给予资金支持”。 | 申报专项债项目，已立项，正在报批可研。
9 | 江背镇机械制造特色小镇污水支管网建设工程 | 新建 | 江背镇 | 县住建局、江背镇 | 收集机械制造特色小镇工业企业污水至现有污水管道，并输送至污水处理厂处理。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 450 | 450 |  |  |  | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 前期决策（立项）、可研、设计、招投标、启动建设。 | 浏阳河流域审计调查报告涉及有关问题整改。
10 | 江背工业园污水处理厂配套污水支管网建设工程（三期） | 新建 | 江背镇 | 县住建局、江背镇 | 完善福田村、阳雀新村、梅花社区等部分区域厂矿企业以及集镇、集中居住区等污水支管网建设，并输送至江背工业园污水处理厂处理。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 440 | 440 |  |  |  | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |  |  |  | 前期决策（立项）、可研、设计、招投标、启动建设。 | 浏阳河流域审计调查报告涉及有关问题整改。
11 | 黄兴镇蓝田临时污水管网建设项目 | 预备 | 黄兴镇 | 县住建局、黄兴镇 | 新建污水管网长约3240米，其中DN500HDPE管长300米，DN400HDPE管长240米，新建污水检查井57座，沉泥井412座。 | 2022.05 | 2022 | 1 | 1216.63 | 1216.63 | [11 empty] | 完成主管网建设。 | 2020年12月黄兴镇《关于启动蓝田临时污水管网建设项目的请示》，领导批示：请县发改局根据实际情况，依规定列入2021年计划；EPC项目必须依规确定。 | 已取得立项(长县发改投〔2021〕71号)、可研(长县发改投〔2021〕364号)、概算（长县发改投〔2021〕382号）批复。
12 | 春华集镇污水管网及附属设施建设项目 | 预备 | 春华集镇 | 县住建局、春华镇 | 新建DN400污水主管网长度2.5千米、新建DN300污水主管网长度1千米以及其他附属设施工程。 | 2022.08 | 2022-2023 | 1 | 800 | 800 | [11 empty] | 完成主管网建设。 | 2021年10月11日《关于春华镇乡村振兴工作调研的会议纪要》 （长县政纪〔2021〕39号）：原则同意将春华集镇污水管网和污水处理提质改造工程纳入县住建局乡镇污水处理站提质扩容改造和管网建设计划，由星城发展集团尽快完成施工设计，并启动实施。
县交通局
小 计 | [7 empty] | 38 | 1294306.6577 | 460354.2217 | 59340.186 | 761109 | 13503 | 157171.6577 | 78114.6675 | 35003.09 | 57575.3644 | 45133.9644 | 10099.4 | 0 | 2342
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 138348.6577 | 109146.2577 | 20805.4 | 0 | 8397 | 138348.6577 | 74806.2917 | 0 | 29444.9644 | 27622.9644 | 1812 | 0 | 10
续建项目 | [7 empty] | 14 | 32600.33 | 19536.33 | 10451 | 0 | 2613 | 18823 | 3308.3758 | 13858 | 17879 | 10984 | 5302 | 0 | 1593
新建项目 | [7 empty] | 9 | 28275.16 | 17698.124 | 8083.786 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 21145.09 | 10251.4 | 6527 | 2985.4 | 0 | 739
预备项目 | [7 empty] | 14 | 1095082.51 | 313973.51 | 20000 | 761109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 全县交通系统已竣工项目打捆 | 已竣工 | 长沙县 | 县交通局 | 县交通局牵头负责的53个已竣工项目工程款支付。 | 2017.01 | 2017-2021 | 1 | 138348.6577 | 109146.2577 | 20805.4 | 0 | 8397 | 138348.6577 | 74806.2917 | 0 | 29444.9644 | 27622.9644 | 1812 | 0 | 10
2 | 2021年农村公路建设省、市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划 | 续建 | 长沙县 | 县交通局 | 省计划旅游路、资源路、产业路建设（35公里）和新村与撤并村间便捷连通路（约15公里）及其他省计划；市计划农村公路硬化、提质改造、“四好农村公路”164.8公里、市级危桥改造计划约1500平方米、市安保约120公里。 | 2021.05 | 2021-2022 | 1 | 12134 | 4702 | 5060 |  | 2372 | 8494 | 752 | 3640 | 8715 | 3920 | 3260 |  | 1535 | 完成省计划农村公路旅游路、资源路、产业路建设（35公里），连通路15公里及其他省计划。完成市级农村公路提质改造、连通工程164.8公里、市级危桥改造计划约1500平方米、市安保约120公里。 | 1.省计划旅游路、资源路、产业路省补标准暂定平均为23万元/公里，建设成本75万元/公里，自筹5万元/公里，县配套47万元/公里；连通路省补暂定约18万元/公里，自筹5万元/公里，县级配套19万元/公里。其中旅游路、资源路、产业路35公里列入为省政府真抓实干考核项目、省市民生实事考核项目。 2.市计划补助标准提高，建设项目从15万元/公里提高到20万元/公里，安保项目保持5万元/公里，市危桥改造2000元/平方米。上述项目资金按分两年安排。 | 2021年调减300万元，还有57.9492万元被财政收回。
3 | 2021年农村公路养护 | 续建 | 长沙县 | 县交通局 | 全县乡村公路日常养护及小修保养、大中修、水毁恢复及其他相关费用。 | 2021.01 | 2021 | 1 | 4744 | 3571 | 1173 |  |  | 3800 | 1371 | 944 | 2596 | 2200 | 396 |  |  | 完成5465.758千米农村公路养护，支付日常养护费用。 | 根据《湖南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（湘政办法〔2020〕29号）文件要求，提高农村公路日常养护补助标准，按照乡道5000元/公里，村道3000元/公里，予以日常养护资金补助，分两年安排预算。 | 2021年调减700万元。
4 | 2021农村公路生态路 | 续建 | 长沙县 | 县交通局 | 修建农村生态公路52公里，补助标准5.7万元/千米。 | 2021.05 | 2021 | 1 | 416 | 300 |  |  | 116 | 330 | 35.8758 | 116 | 322 | 264 |  |  | 58 | 完成52公里生态路，补助资金全部到位。 | 相对于轻型交通量的通组入户的砂石泥土路面，由于资金有限，铺筑碎石路面方便居民出行。 | 2021年调减150万元，被财政收回114.1242万元。
5 | 2021农村公路危桥改造 | 续建 | 长沙县 | 县交通局 | 改造农村公路上危桥，消除桥梁重大安全隐患，保证车辆和行人、桥梁安全，改造桥梁面积455平方米，补助标准5500元/平方米。 | 2021.05 | 2021 | 1 | 375 | 250 |  |  | 125 | 130 | 0 | 245 | 250 | 250 |  |  |  | 改造桥梁面积455平方，分两年安排预算。 | 我县农村公路上部分桥梁通过检测、评定需要进行改造或者新建。 | 2021年安排资金75万元被全部收回。
6 | 黄兴镇双新桥重建 | 续建 | 黄兴镇 | 黄兴镇 | 对双新桥拆除重建。 | 2021.01 | 2021 | 1 | 185 | 185 |  |  |  | 85 | 0 | 100 | 92.5 | 92.5 |  |  |  | 完成建设，支付进度款50%。 | 由于黄兴镇双新桥出现一侧护栏垮塌，经请示县政府同意（县政府批示《关于申请黄兴镇双新桥重建工程纳入2021年政府投资建设项目计划的请示》），拟对双新桥进行拆除重建，目前已完成设计工作。
7 | 开慧中学道路建设 | 续建 | 开慧镇 | 开慧镇 | 拟建设校区周边道路2条，分别为开慧中学主路：计划里程0.684公里，采用四级公路技术标准，路基宽9米，路面宽8米，路面为沥青砼，投资估算988.59万元；改移道路：计划里程0.36公里，采用四级公路技术标准，路基宽6米，路面宽5米，路面为水泥砼，投资估算141.1万元。 | 2021.12 | 2021-2022 | 1 | 1130 | 1130 |  |  |  | 20 | 0 | 1130 | 565 | 565 |  |  |  | 完成建设，支付进度款50%。 | 为支持开慧中学于2021年9月前完成建设并投入使用。根据开慧中学建设项目周边道路规划及整体设计方案，拟建设校区周边道路2条。 | 2021年11月底开工。
8 | 果园镇花果虾示范园至田汉文化园连接线拓宽提质改造项目 | 续建 | 果园镇 | 果园镇 | 全长1公里，拟建设标准为路基5.5米宽，路面4.5米宽，路面采用沥青混凝土路面，主要工程量为砌筑挡墙、水沟、涵洞、路基、路面等。 | 2021.11 | 2021-2022 | 1 | 220 | 220 |  |  |  | 30 | 0 | 220 | 110 | 110 |  |  |  | 完成建设，支付进度款50%。 | 2021年因阻工未动，安排资金110万元全部调减，目前已完成50%。
9 | 长沙县2021年桥梁维修加固工程（原名称水渡河大桥等11座桥梁维修加固工程） | 续建 | 长沙县 | 县交通局 | 根据2019-2020年两批次桥梁检查报告，建议对道渡桥、南门桥等10座桥梁进行修补、加固、护栏更换等处理，消除桥梁安全隐患；拆除重建金井二桥。 | 2021.09 | 2021-2022 | 1 | 1320 | 1320 |  |  |  | 1000 | 200 | 320 | 300 | 300 |  |  |  | 完成建设，支付进度款50%。 | 2019年第二批桥梁检测时存在不同程度梁底渗水、局部桥台开裂等病害，建议维修加固。 | 2021年调减460万元。
10 | X053茶培线高桥镇范林段提质改造工程 | 续建 | 高桥镇 | 县交通局 | 项目起于高桥镇牛皮岭，终点白鹭湖，起讫桩号K0+000-K5+300，全长5.3千米，路面宽度5.5米，按四级公路改造。 | 2021.04 | 2021-2022 | 1 | 2401 | 966 | 1435 |  |  | 2200 | 30 | 201 | 90 |  | 90 |  |  | 完成建设，支付进度款50%。 | 高桥镇2019年向县政府请示，2020年列入预备项目。工可已批复（长县发改投〔2020〕620号） | 2021年申请到1170万元一般债券，置换县级财政资金。
11 | X031金五线（K9+700-K16+289）路面提质改造工程 | 续建 | 黄兴镇 | 县交通局 | 项目起于长安村与X034(秋江线)相交，终点与X035泉沿线相交，起讫桩号K9+700-K16+289，总长6.589千米，路面宽度6-7米，按四级公路改造。 | 2019.07 | 2019-2022 | 1 | 2392.33 | 2063.33 | 329 |  |  | 50 | 35.5 | 2343 | 1197 | 868 | 329 |  |  | 完成建设，支付进度款50%。 | 长县发改投〔2019〕583号可研批复。 | 2020年该项目与江杉高速建设相冲突，县政府批示推迟一年建设。
12 | 2021-2022年公路养护工程 | 续建 | 长沙县 | 县交通局 | 1.包括日常保洁、路网技术状况检测及评价、桥梁经常性检查和特殊检查、站场维修维护等；养护工程，含路基、路面、桥涵（含止水带、伸缩缝、刷漆、信息公示牌等）、安保设施等常见病害及应急处理等。2.养护范围：一是县管公路养护，包括2020年新增黄江公路及支线15.62公里，2019年接养S319两段和S323共计20.436公里，2018年接养黄兴大道北延线等四条干线公路60.9公里及拔薯线等18条县管县道278.366公里,合计375.322公里；二是G107等9条国省干线及23条市管县道等15条线路，合计313.998公里。 | 2021.01 | 2021-2022 | 1 | 5328 | 2874 | 2454 |  |  | 2664 | 884 | 2664 | 2664 | 1437 | 1227 |  |  | 完成年度计划任务，支付进度款。 | 每年市管公路养护资金1227万元（上级资金）、县管公路养护资金1437万元（县级财政）。其中县道按3万元/公里/年（道路等级是三四级）；干线公路按6.2万元/公里/年（道路等级是一二级）；市级养护资金（4.1万元/公里/年）。县政府批示，将市管和县管公路养护项目两年打捆招标。
13 | 2021年度灾毁恢复项目 | 续建 | 长沙县 | 县交通局 | 2021年灾毁恢复项目，包括S508线K18+000-K18+500灾毁修复工程、S319线K31+400-K33+000灾毁修复工程、X027线K6+370-K6+420水毁修复工程、X047瞿麻线K0+095处水毁修复工程、X055金棉线K1+700水毁处治工程。 | 2021.12 | 2021-2022 | 1 | 378 | 378 |  |  |  | 5 | 0 | 373 | 189 | 189 |  |  |  | 完成建设，支付进度款50%。
14 | 2021年度顽瘴痼疾整治项目 | 续建 | 长沙县 | 县交通局 | 对2021年顽瘴痼疾隐患整治，包括金阳大道东塘平交路口安全隐患整治工程、长沙县国省道与农村公路平交路口“五小工程”、长沙县国省道穿集镇路段安全隐患整治工程、S206及G319春华辖区路段安全隐患整治工程、青山铺镇交叉路口安全隐患整治工程、黄兴大道-瓦屋路口隐患整治工程一期、X013线弯道整治工程。 | 2021.12 | 2021-2022 | 1 | 1304 | 1304 |  |  |  | 10 | 0 | 1294 | 652 | 652 |  |  |  | 完成建设，支付进度款50%。
15 | 长沙县X051、X041、X028线公路净空不足改造工程 | 续建 | 长沙县 | 县交通局 | 对X051线、X041线、X028线公路净空不足路段进行改造。 | 2021.12 | 2021-2022 | 1 | 273 | 273 |  |  |  | 5 | 0 | 268 | 136.5 | 136.5 |  |  |  | 完成建设，支付进度款50%。
16 | 2022年农村公路建设省、市级配套项目（专用）及农村公路建设县计划 | 新建 | 长沙县 | 县交通局 | 省计划旅游路、资源路、产业路建设（50公里）和新村与撤并村间便捷连通路（约15公里）及其他省计划。市计划农村公路硬化、提质改造、“四好农村公路”164.8公里、市级危桥改造计划约1500平方米、市安保约120公里。 | 2022.05 | 2022-2023 | 1 | 12776 | 4909 | 5405 |  | 2462 | 0 | 0 | 8943 | 3445 | 1473 | 1233 |  | 739 | 完成总体工程70%，支付资金30%。 | 1.省计划旅游路、资源路、产业路省补标准暂定平均为23万元/公里，建设成本75万元/公里，自筹5万元/公里，县配套47万元/公里；连通路省补暂定约18万元/公里，自筹5万元/公里，县级配套19万元/公里。其中旅游路、资源路、产业路列为省政府真抓实干考核项目、省市民生实事考核项目。2.市计划补助标准提高，建设项目从15万元/公里提高到20万元/公里，安保项目保持5万元/公里，市危桥改造2000元/平方米。 | 项目资金按3:7分两年安排。
17 | 2022年农村公路养护 | 新建 | 长沙县 | 县交通局 | 全县乡村公路日常养护及小修保养、大中修、水毁恢复及其他相关费用。 | 2022.03 | 2022 | 1 | 5391 | 3571 | 1820 |  |  | 0 | 0 | 2269 | 2269 | 1071 | 1198 |  |  | 完成5465.758千米农村公路养护，支付日常养护费用及其他相关费用，分两年安排预算。 | 根据《湖南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（湘政办法〔2020〕29号）文件要求，提高农村公路日常养护补助标准，按照乡道5000元/公里，村道3000元/公里，予以日常养护资金补助，分两年3:7安排预算。 | 补助资金省级682万元，市级491万元，2022年提高标准，省市各增补258万元，市重点户预计130万元。省资金当年全部到位，市资金分两年5:5安排。
18 | 2022农村公路危桥改造（涉农） | 新建 | 长沙县 | 县交通局 | 改造农村公路上危桥，消除桥梁重大安全隐患，保证车辆和行人、桥梁安全，改造桥梁面积625平方米，补助标准5500元/平方米。 | 2022.05 | 2022 | 1 | 375 | 343.75 |  |  | 31 | 0 | 0 | 200 | 67 | 67 |  |  |  | 改造桥梁面积625平方，分两年安排预算。 | 我县农村公路数据库内桥梁261座4808米，通过桥梁检测，有625平方米需要改建，补助标准由4000元/平方米提高到5500元/平方米。 | 补助资金，分两年安排，根据往年支付情况，2022年暂不安排资金。
19 | 2022年度县管道路中修换板、市管县道中修以及县道预防性养护工程 | 新建 | 长沙县 | 县交通局 | 2022年市管公路中修换板处治工程，约4000平方米；县管道路中修工程，约6000平方米；县管公路预防性养护。 | 2022.09 | 2022 | 1 | 786 | 714 | 72 |  |  | 0 | 0 | 786 | 393.4 | 343 | 50.4 |  |  | 支付进度款50%。 | 1.市管道路补助180元/平方米，4000平方米补助72万元；县级配套280元/平方米，4000平方米配套112万元。2.县管道路补助460元/平方米，6000平方米补助276万元。3.预防性养护资金。
20 | 2021年第二批普通国省道大中修工程 | 新建 | 长沙县 | 县交通局 | 对S531、S103总长约7.135公里路基路面进行中修处治。 | 2022.06 | 2022 | 1 | 1009.07 | 222.284 | 786.786 |  |  | 0 | 0 | 1009 | 504 |  | 504 |  |  | 完成建设，支付进度款50%。 | 根据省计划文件（湘交函〔2021〕568号），已拟定县计划向县政府报告。2022年全部使用上级资金。 | 根据省交通厅关于《湖南省普通国省道建设管理办法》的通知（湘交基建〔2018〕120号）：列入省普通国省道建设规划的建设项目视同已审批项目建议书，不涉及新增用地的公路路面改善项目视同省已批准工程可行性研究报告。
21 | X146福临段提质改造工程 | 新建 | 长沙县 | 县交通局 | X146福临段、开慧段、金井段提质改造。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 1648.45 | 1648.45 |  |  |  | 0 | 0 | 1648.45 | 742 | 742 |  |  |  | 完成建设，资金需求按45%预计。 | 已取得可研批复（长县发改投〔2021〕400号）。 | 12月关于民生项目的会议定为重点民生项目。
22 | S324北山段路面改善工程 | 新建 | 北山镇 | 县交通局 | 对S324北山段约5公里路况检测次差段（洪蒿线）进行路面改善。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 1590.3 | 1590.3 |  |  |  | 0 | 0 | 1590.3 | 716 | 716 |  |  |  | 完成建设，资金需求按45%预计。 | 2020年路况评定次差段，2020年预备项目。已取得可研批复（长县发改投〔2021〕527号） | 12月关于民生项目的会议定为重点民生项目。
23 | 宋水公路果园镇至春华镇水波坳段提质改造工程 | 新建 | 果园镇、春华镇 | 县交通局 | 宋水公路果园镇政府至春华镇水波坳段全长约8公里，进行路况提质。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 2835.48 | 2835.48 |  |  |  | 0 | 0 | 2835.48 | 1276 | 1276 |  |  |  | 完成建设，资金需求按45%预计。 | 2018年第90号人大代表建议，2020年预备项目。已取得可研批复（长县发改投〔2021〕396号） | 12月关于民生项目的会议定为重点民生项目。
24 | 上扬公路路面改善工程 | 新建 | 路口镇 | 县交通局 | 路口镇上扬公路上杉市村至菖马公路段路面改善，长约7.5公里。 | 2022.06 | 2022-2023 | 1 | 1863.86 | 1863.86 |  |  |  | 0 | 0 | 1863.86 | 839 | 839 |  |  |  | 完成建设，资金需求按45%预计。 | 现为水泥路面，车流量较大，地方政府呼吁提质。2020年预备项目。已取得可研批复（长县发改投〔2021〕395号） | 12月关于民生项目的会议定为重点民生项目。
25 | S206-G319-X011安全文明示范路建设 | 预备 | 长沙县 | 县交通局 | 项目起于S206长沙县平江界，经金井、高桥、路口、春华镇后，在捞刀河南侧与G319共线，至花山处往南沿X011，止于杭长高速，全长54.11公里。分两标段实施，其中第一标段为G319开元东路东延线至花山段大修，路线全长3.7公里，按一级公路标准建设，提质改造为双向四车道，设计速度80千米/小时，路基宽度23.5米；第二标段为全线（大修段外）安全文明示范路建设，主要包含全线硬路肩功能强化、居民集中路段改造、全线公交停靠站改造、交叉口渠化处理、路侧开口综合治理等内容。 |  | 2023-2024 | 1 | 30651 | 30651 | [11 empty] | 启动前期工作。 | 存在较大交通安全隐患。
26 | 临时公交首末站建设项目 | 预备 | 东七路 | 县交通局 | 建设面积约1.7万平方米，公交停车位125个，标准停车位18个，建筑面积约200平方米等。 |  | 2023 | 1 | 1330 | 1330 | [11 empty] | 支付工程款至50%。 | 东一路公交首末站地块出让给新长海集团开发社会投资项目，需新建临时公交首末站承接东一路站整体搬迁。 | 县领导批示：请星城发展集团按市场化承接模式对接相关部门尽快拿出项目方案；交通局与星城发展集团协调，对开元路枢纽站建设再研究。
27 | S319金井至东八线 | 预备 | 长沙县 | 县交通局 | 起点位于金井镇S206，顺接S319金井至双江公路，终点位于开慧镇东八线，接S319开慧至东八线公路，全长10.022公里，二级公路建设标准，路基宽16米，双向2车道，设计时速60公里/小时。 |  | 2022-2024 | 1 | 31700 | 31700 | [11 empty] | 待基本农田调规完成后立即启动项目各项前期手续。 | 第十八届、第十七届人大代表议案工程
28 | S323高桥至东八线 | 预备 | 长沙县 | 县交通局 | 起点位于高桥镇S206，终点位于福临镇东八线，接S323福临至东八线公路，全长8.99公里，二级公路建设标准，路基宽16米，双向2车道，设计时速60公里/小时。 |  | 2022-2024 | 1 | 31200 | 31200 | [11 empty] | 待基本农田调规完成后立即启动项目各项前期手续。 | 第十七届人大代表议案工程
29 | G107调规公路东延至S206 | 预备 | 长沙县 | 县交通局 | 西接G107调规公路（青山铺-南粉墙），东交S206，全长6.613公里，路基宽16米。 |  | 2022-2024 | 1 | 19600 | 19600 | [11 empty] | 待基本农田调规完成后立即启动项目各项前期手续。 | 第十八届、第十七届人大代表议案工程
30 | 田汉大道南延线(花果公路) | 预备 | 果园 | 县交通局 | 北对接田汉大道，往南接S206，里程约6.3公里，拟按15米宽二级公路建设。 |  | 2022-2024 | 1 | 28122 | 28122 | [11 empty] | 深化项目工可设计深度，至满足公路项目国土空间规划用地要求。 | 第十八届人大代表议案工程、第九届政协委员提案工程
31 | G107长沙县黄兴大道南沿线终点-三字墙公路 | 预备 | 长沙县 | 县交通局 | 起点接黄兴大道与黄江公路交叉口，终点接G107调规公路雨花区段，全长4.125公里，拟按38米一级公路兼城市主干路建设。 |  | 2022-2025 | 1 | 35500 | 35500 | [11 empty] | 启动前期工作。 | 省交通厅《关于下达2021年普通国省道项目前期工作计划的通知》（湘交函〔2021〕296号），纳入普通国道前期工作计划，为市对县考核项目。 | 资金来源和上级资金未明确，力争建安费由上级补助。
32 | G0401至G107联络线（万家丽路北延线） | 预备 | 长沙县 | 县交通局 | 起点接汨罗产业园，终点接绕城高速万家丽互通，长沙县段全长19.804公里，拟按26.5米一级公路建设。 |  | 2022-2025 | 1 | 122820 | 122820 | [11 empty] | 启动前期工作。 | 省交通厅《关于下达2021年普通国省道项目前期工作计划的通知》（湘交函〔2021〕296号），纳入普通省道前期工作计划，为市对县考核项目。 | 资金来源和上级资金未明确，力争建安费由上级补助。
33 | 安沙镇白沙河桥重建工程 | 预备 | 安沙镇 | 安沙镇 | 安沙镇白沙大桥跨越白沙河，连通开福区和长沙县，由安沙镇政府担任业主单位。 |  | 2023 | 1 | 1410.51 | 1410.51 | [11 empty] | 完成建设，支付进度款50%。 | 防洪论证中。 | 防洪评价报省厅未批复。
34 | 白沙公路桥建设项目（新云村仙人潭） | 预备 | 北山镇 | 北山镇 | 新建一座连接白沙河两岸的公路桥,长度约100米，计划建设宽度10米。 |  | 2022-2023 | 1 | 800 | 800 | [11 empty] | 办理项目前期手续。 | 第九届政协委员提案工程。
35 | 春华健康城项目入口至S206道路配套建设 | 预备 | 春华镇 | 春华镇 | 春华健康城项目入口至S206道路新建，长约515米，宽18米。 |  | 2022-2023 | 1 | 2000 | 2000 | [11 empty] | 完成土地报批、可研等前期手续。 | 长县政纪〔2017〕74号；长县政纪〔2017〕146号；长县政纪〔2018〕61号；县政府办2823号公文关于项目的请示。
36 | X037卫青线提质改造工程 | 预备 | 北山镇 | 县交通局 | 线路全长约22.1公里，全线老路提质改造，包括路基病害处理、路面改善、交安及公路沿线附属设施新、改建等内容。 |  | 2022-2023 | 1 | 8840 | 8840 | [11 empty] | 启动前期工作。 | 青卫线为北山镇主要纵向干线公路，应镇请求，建议对其进行提质改造。
37 | G4京港澳高速福临互通 | 预备 | 福临镇 | 县交通局 | 增设G4京港澳高速福临互通（包含互通、服务区、停车区等）。 |  | 2022-2025 | 1 | 20000 |  | 20000 | [10 empty] | 启动前期工作。
38 | 部分规划公路建设项目 | 预备 | 长沙县 | 县交通局 | 包含11个重点公路建设项目，总里程133.9公里。1.新G319物流大道东西延线，新建一级公路，起止地点白沙河-春华镇，总长15公里；2.S209向家至开慧公路，新建二级公路，起止地点开慧镇-黄兴大道，总长6.9公里；3.金江公路（S206-S326联络线），新建一级公路，起止地点春华镇-毛园里，总长26.1公里；4.万家丽路北延线（G0401-G107联络线），新建一级公路，起止地点万家丽北三环互通-弼时镇，总长23.6公里；5.开慧集镇至李家山连接线（X024-S209联络线），新建二级公路，起止地点开慧-晏家冲，总长10公里；6.X024清泰桥至开慧镇公路，新建二级公路，起止地点清泰桥-开慧镇，总长2.3公里；7.X029春华至黄花公路，新建二级公路，起止地点春华镇-金塘，总长6.8公里；8.X035打卦岭至沿江公路，新建二级公路，起止地点打卦岭村-沿江村，总长12.1公里；9.机场大道南延，新建一级公路，起止地点石坡村-许家塘，总长3公里；10.龙峰大道北延线（G319-S319联络线），新建一级公路，起止地点星沙-路口镇，总长18.7公里；11.S206南延线，新建一级公路，起止地点黄江公路-县界，总长9.5公里。 |  | 2022-2025 | 1 | 761109 |  |  | 761109 | [9 empty] | 已完成部分初步设计，满足公路项目国土空间规划用地要求。 | 交委会全会会议纪要。 | 2021年到位资金1161.5万元（第一笔支付336.5万元，第二笔支付825万元），2022年需要资金495万元。
县水利局
小 计 | [7 empty] | 32 | 841124.49 | 325214.596 | 51504.394 | 337805 | 126600 | 156177.02 | 87732.705 | 23136.65 | 24489.0048 | 19449.0048 | 5040 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 145177.16 | 107727.06 | 24450.1 | 13000 | 0 | 145177.16 | 86100.625 | 0 | 9749.8418 | 9749.8418 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 10 | 14267.09 | 8023.98 | 6243.11 | 0 | 0 | 10499.86 | 1340.18 | 3767.65 | 3319.163 | 3319.163 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 10 | 24991.24 | 17036.056 | 7841.184 | 114 | 0 | 0 | 0 | 19369 | 11420 | 6380 | 5040 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 11 | 656689 | 192427.5 | 12970 | 324691 | 126600 | 500 | 291.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 全县已竣工水利项目打捆 | 已竣工 | 长沙县 | 县水利局 | 县水利局牵头负责的42个已竣工项目工程款支付。 | 2016.01 | 2016-2021 | 1 | 145177.16 | 107727.06 | 24450.1 | 13000 |  | 145177.16 | 86100.625 | 0 | 9749.8418 | 9749.8418
2 | 湖南省洞庭湖区重点易涝区排涝能力建设高铁新城涝区长沙县敢胜垸防洪圈治理工程 | 续建 | 黄兴镇 | 黄兴镇 | 堤垸堤防、岸坡河道、撇洪渠与排水沟渠及3处涵闸等综合治理。 | 2020.12 | 2020-2022 | 1 | 4218 | 1595 | 2623 |  |  | 2210 | 152 | 2008 | 600 | 600 |  |  |  | 完成一标段结算与二标段项目建设。 | 二标段占地57.7亩，其中基本农田35.1亩。2022年安排县级资金用于占地补偿。 | 设计129万元，造价咨询3.17万元，监理68.06万元，水保4.8万元，水保补偿5.91万元，检测17万元，用地测量3.29万元，变压器与杆线48万元，水泵采购16.8万元，施工合同1303万元，青苗补偿103.17万元，合计1702.2万元；二标设计、监理与一标一起的，检测、施工等合同暂未签订。
3 | 果园镇羊六嘴撇洪渠（杨泗庙至田汉）整治工程 | 续建 | 果园镇 | 果园镇 | 渠道、灌溉管道、闸门改造，新建箱涵等。 | 2021.03 | 2021-2022 | 1 | 1016.51 | 516.51 | 500 |  |  | 884.86 | 300 | 131.65 | 93.855 | 93.855 |  |  |  | 完成项目建设并验收。 | 已完工部分正在结算。 | 施工831.6万元，设计28.8万元，监理19.5万元，检测4.96万元，合计884.86万元。因原拆迁问题，现继续建设，另行委托施工单位。
4 | 路口镇上杉市河综合治理工程 | 续建 | 路口镇 | 路口镇 | 上杉市河全线6.15公里河道疏浚、垮塌毁损岸坡整治护砌和水闸修复。 | 2021.1 | 2021-2022 | 1 | 1800 | 1500 | 300 |  |  | 1000 | 148.18 | 800 | 811.82 | 811.82 |  |  |  | 完成项目建设并验收。
5 | 青山铺镇闸坝水毁修复工程 | 续建 | 青山铺镇 | 青山铺镇 | 浔龙河张胜坝拆除重建、洪河村梁家坝、赛头村廖家坝更换闸门两扇，治理下游河道300米。 | 2021.1 | 2021-2022 | 1 | 360 | 320 | 40 |  |  | 330 | 130 | 30 | 82 | 82 |  |  |  | 完成项目建设并验收。
6 | 长沙县果园垸险工险段应急处理工程 | 续建 | 果园镇 | 果园垸堤防管理所 | 堤防整修、增加消能措施、岸坡治理、涵管封堵等。 | 2021.1 | 2021-2022 | 1 | 260 | 210 | 50 |  |  | 200 | 20 | 60 | 112 | 112 |  |  |  | 完成项目建设。
7 | 福临镇西冲水库处险加固工程 | 续建 | 福临镇 | 福临镇 | 输水低涵封堵、输水隧洞防渗、溢洪道尾水渠改造等。 | 2021.11 | 2021-2022 | 1 | 289 | 189 | 100 |  |  | 260 | 10 | 29 | 150.1 | 150.1 |  |  |  | 完成项目建设。
8 | 福临镇麻林河石牯牛段及其主要支流综合治理工程 | 续建 | 福临镇 | 福临镇 | 麻林河石牯牛段及其主要支流2.3公里岸坡加固，老旧破损水闸改造等。 | 2021.11 | 2021-2022 | 1 | 498 | 298 | 200 |  |  | 349 | 20 | 149 | 228.2 | 228.2 |  |  |  | 完成项目建设。
9 | 战备水库泄洪渠河道治理 | 续建 | 春华镇 | 春华镇 | 百熙村、九木村，河道清淤护砌2.4公里。 | 2021.1 | 2021-2022 | 1 | 395 | 395 |  |  |  | 355 | 200 | 40 | 119.288 | 119.288 |  |  |  | 完成项目建设并验收。 |  | 设计12.8万元，监理10万元，检测5万元，施工中标价364.36万元，合计392.16万元。
10 | 金井水库除险加固工程 | 续建 | 金井镇 | 县水利工程建设中心 | 上下游护坡、排水棱改造、坝体灌浆、溢洪道拆除重建、新建上坝公路、完善管理设施。 | 2019.1 | 2019-2022 | 1 | 3032 | 1742.89 | 1289.11 |  |  | 2632 | 180 | 400 | 763.6 | 763.6 |  |  |  | 完成管理用房、防汛道路建设。 | 2019年中央资金1457万元，预计被收回413万元；2019年省级资金388万元，预计被收回222.89万元；2020年县级预算300万元，被收回112万元。 | 设计合同97.93万元（预计33.91万元不支付），水保审计3.8万元，水保补偿审计7.18万元，环评审计2.8万元，植被恢复审计9.96万元，测绘审计3.16万元，金结设备审计28万元，地质灾害评估审计4.6万元，管理所规划审计10.8万元，林评审计9.88万元，临时用地审计9.8万元，造价咨询审计7.38万元，监理合同49.06万元，检测合同38.48万元，监控监测合同126.77万元，用地协调210.91万元+186万元，施工合同2110.4万元，合计2916.91万元。
11 | 湖南省捞刀河流域综合治理工程春华太阳滩段（春华渡槽-横坑桥）工程 | 续建 | 春华镇 | 县水利工程建设中心 | 治理河段总长7.0公里，综合治理岸坡长度10.16公里。 | 2021.07 | 2021-2022 | 1 | 2398.58 | 1257.58 | 1141 |  |  | 2279 | 180 | 120 | 358.3 | 358.3 |  |  |  | 完成项目建设并验收。
12 | 2022-2023年小型水库除险加固工程 | 新建 | 相关镇 | 各镇（街） | 完成天新、八斗冲水库除险加固；启动实施瓢塘、新明、响水坝、栗坳、金花、大山冲、北山、板石共8座三类坝水库的除险加固任务，视上级资金情况启动金江坝水库除险加固；2023年实施丝毛坡、银湖水库除险加固任务。 | 2022.03 | 2022-2023 | 1 | 6740 | 4239 | 2387 | 114 |  | 0 | 0 | 5603 | 2585 | 1045 | 1540 |  |  | 启动实施瓢塘、新明、响水坝、栗坳、金花、大山冲、北山、板石共8座三类坝水库的除险加固任，视上级资金情况启动金江坝水库除险加固，完成丝毛坡、银湖水库除险加固设计前期工作。 | 根据《湖南省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见》要求，我县鉴定为三类坝13座小型病险水库需进行除险加固处理。报县政府常务会议审定同意批准实施。 | 县政府常务会议纪要（第一期）原则同意《长沙县小型水库除险加固和运行管护实施方案（送审稿）》，小型水库除险加固项目要积极争取上级资金，不足部分按照当年度下达政府投资项目计划及工程实际进度情况，由县财政局据实安排。
13 | 金井河台田段治理工程和白沙河红旗垸段河道治理 | 新建 | 金井镇、安沙镇 | 县水利工程建设中心 | 金井河台田段河道治理14.2公里，概算批复总投资4332.31万元；白沙河红旗垸段河道治理8.17公里，概算批复总投资3091.33万元。 | 2022.1 | 2022-2024 | 1 | 7423.64 | 2969.456 | 4454.184 |  |  | 0 | 0 | 3700 | 2800 | 300 | 2500 |  |  | 争取启动项目建设，完成金井河台田段河道治理14.2公里主体工程建设。 | 金井河台田段、白沙河红旗垸段局部垮塌，影响河道行洪安全，且该项目已纳入中央治理范围，市水利局已进行了初步设计审批。 | 初步设计已批复，文号长水建许决〔2021〕06号，文号长水建许决〔2021〕07号。
14 | 白沙河（明月河、石常港）山洪沟防洪治理工程 | 新建 | 北山镇 | 北山镇 | 对保护行政村、社区、道路等人员聚集地的山洪沟沿岸进行治理。 | 2022.1 | 2022-2023 | 1 | 600 | 300 | 300 |  |  | 0 | 0 | 600 | 420 | 120 | 300 |  |  | 完成主体工程建设 | 该段山洪沟破损严重，影响行洪安全，且该项目已纳入湖南省重点山洪沟防洪治理项目库，市水利局进行了审查审批。 | 2018年已批复初步设计（文号长水发〔2018〕211号），概算1698.12万元，其中石常港段已实施。
15 | 农村饮水巩固提升工程 | 新建 | 相关镇(街) | 县水利局 | 实施S206公路（路口社区-黄花村）供水工程，北山镇、春华镇、黄花镇回龙片农村自来水通村工程及黄兴片区自来水普及项目等。 | 2022.1 | 2022-2023 | 1 | 2361.6 | 1761.6 | 600 |  |  | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1000 | 600 |  |  | 完成主体工程建设 | 根据省市“十四五”农村供水保障考核指标，2025年我县农村自来水普及率要达到90%，2022年市水利局下达我县农村自来水入户年度考核人数为2.5万人。我县投评核算入户费用为576元/人，市财政补助标准为240元/人，剩余336元/人缺口资金840万元需要县财政解决；同时，按照县政府会议要求，黄兴片区在2020-2021年需完成农村自来水普及人数3万人，目前仅完成1.4万人，剩余1.6万人，明年实施部分工程，预计需160万元。总计需约1000万元。 | 2019年县政府会议纪要第54期：原则同意2020-2021年县财政预算继续安排农村饮水安全和农村自来水普及专项资金1000万元/年；原则同意由㮾梨水厂依法依规实施黄兴、㮾梨片区自来水普及建设。
16 | 2022年灌溉及引水渠治理项目 | 新建 | 相关镇 | 各镇（街） | 对灌区水利设施进行治理，包括黄花镇牛鼻塘机台灌渠改造及新塘托水库清淤治理工程、石牯牛水闸灌区管道配套工程、荣合桥社区平田渡槽整修工程、安沙全心水库库区淹没处理工程、窑塘水库灌排渠改造工程。 | 2022.1 | 2022-2023 | 1 | 1670 | 1570 | 100 |  |  | 0 | 0 | 1670 | 905 | 805 | 100 |  |  | 完成主体工程建设
17 | 金井镇湘丰村乡村振兴示范片河道提质改造 | 新建 | 金井镇 | 金井镇 | 对湘丰村脱甲古茶街口至军民水库入口段河道进行提质改造，长3.6公里。 | 2022.1 | 2022-2023 | 1 | 350 | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 350 | 175 | 175 |  |  |  | 完成主体工程建设 | 该段治理河道位于金井镇乡村振兴示范片及湘丰村脱甲古茶街沿线及周边辐射范围，对该段河道进行提质改造，落实乡村振兴示范片建设需要。
18 | 2022年水库泄洪河道治理项目 | 新建 | 相关镇 | 各镇（街） | 对河道进行衬砌加固，包括路口镇麻林河隆平稻作公园段美丽河湖项目、金井镇新沙村枫城源河道治理工程、金井镇龙华水库泄洪河道治理工程、丝港子渠道改造、白石洞水库泄洪河道治理工程。 | 2022.1 | 2022-2023 | 1 | 1810 | 1810 |  |  |  | 0 | 0 | 1810 | 905 | 905 |  |  |  | 完成主体工程建设 | 泄洪河道局部垮塌、淤积严重，影响河道行洪及周围农田灌溉，对泄洪河道进行治理，可有效提高泄洪河行洪能力，减少内涝频率，助力乡村振兴。
19 | 2022年农村河道治理项目 | 新建 | 相关镇 | 各镇（街） | 对农村河道进行衬砌加固、清淤，包括高桥镇金井河及其支流整治项目、涂冲河整治工程、青山铺镇金坑河河道治理、北山镇新云村福安小河河道治理、油新河生态治理工程（二期）。 | 2022.1 | 2022-2023 | 1 | 2020 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 2020 | 870 | 870 |  |  |  | 完成主体工程建设 | 农村河道存在局部垮塌、淤积严重，影响周围农田灌溉，对农村河道进行治理，可提高周围河道灌溉能力，提高当地经济水平，助力乡村振兴。
20 | 2022年河道、堤防水毁治理项目 | 新建 | 相关镇 | 各镇（街） | 对河道、堤防水毁段进行衬砌加固，包括开慧镇葛家山村杨柳坡乡村振兴示范点水利建设、李家山社区无双源河道水毁整修、青山铺社区、浔龙河天华村段、后元塘过金珠高速金盆河支流治理工程、影珠山河及关爷坝综合整治、安沙镇周基坝改造工程。 | 2022.1 | 2022-2023 | 1 | 1716 | 1716 |  |  |  | 0 | 0 | 1716 | 860 | 860 |  |  |  | 完成主体工程建设 | 对水毁水利项目进行恢复治理，恢复水利设施防洪、灌溉功能，助力乡村振兴。
21 | 河湖长制示范创建项目 | 新建 | 各乡镇 | 各镇（街） | 主要用于市级美丽幸福河和小微水体管护示范片区创建项目配套资金、列入年度计划的样板河湖创建项目补助资金、省级“水美湘村”配套等项目。 | 2022.1 | 2022-2023 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 完成主体工程建设 | 根据长沙市河长制工作委员会办公室《关于开展县级美丽幸福河建设的通知》，通过示范创建，美化河道和乡村内人居环境，拉动创建区域内休闲旅游产业发展，助推乡村振兴。预计有上级资金，300万元为县级配套资金。 | 1.实施小微水体整治项目5-10个，按15-30万元/个进行补助，预计投入资金150万元。2.开展美丽幸福河（样板河湖）创建5-10条，按15-30万元/条进行补助，预计投入资金150万元。3.为突出河湖长制工作特色亮点，实施河长制主题公园、水文化长廊等其他示范创建项目1个。
22 | 春华渡槽除险加固工程 | 预备 | 春华镇 | 县水利工程建设中心 | 对春华渡槽沿线进行加固改造。 | 2023.05 | 2023-2025 | 1 | 4000 | 3920 | 80 | [10 empty] | 启动项目前期工作 | 春华渡槽目前出现露筋、砼剥落、槽身偏移等现象，危机渡槽及行人安全。 | 市级资金文（长县财农追指〔2021〕96号、110号），已到位80万元，用于前期工作；建设资金上级有补助资金，暂未明确具体金额。
23 | 郭公渡水闸除险加固工程 | 预备 | 黄花镇 | 县水利工程建设中心 | 拆除、重建郭公渡水闸。 | 2023.04 | 2023-2025 | 1 | 6000 | 5910 | 90 | [10 empty] | 启动项目前期工作 | 郭公渡水闸闸墩及闸门破损严重，经鉴定，该水闸为“三类闸”，须对其进行除险加固。 | 市级资金文（长县财农追指〔2021〕96号、110号），已到位90万元，用于前期工作；建设资金上级有补助资金，暂未明确具体金额。
24 | 小水源供水能力恢复三年行动 | 预备 | 长沙县 | 县水利局 | 对我县高桥镇、青山铺镇及周边乡镇骨干山塘等小水源设施进行清淤、改造。 | 2022.11 | 2022-2024 | 1 | 1000 |  | 400 |  | 600 | [8 empty] | 每年整治小水源工程数量不少于200处。 | 省水利厅、财政厅关于开展农村小水源供水能力恢复三年行动和2021年项目申报工作的通知（湘水函〔2021〕243号）。 | 已与省市对接，整合小农水建设资金，预计争取上级资金；400万元为省级资金，600万元为整合农业农村局小农水建设资金。
25 | 长沙机场改扩建工程周边水系恢复应急工程 | 预备 | 黄花镇 | 县水利局 | 对机场改扩建工程应急范围内周边水系进行恢复改造。 | 2022.11 | 2022-2023 | 1 | 2000 |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 启动并完成应急工程建设。 | 11月4日县政府常务会议。
26 | 长沙机场改扩建工程周边水系恢复治理项目 | 预备 | 黄花镇 | 县水利局 | 整治河道5.5公里，拓宽河道25.05公里，新开河道7.9公里，新建隧洞1.8公里，恢复山塘19座。 | 2022.11 | 2022-2024 | 1 | 123000 |  |  |  | 123000 | 500 | 291.9 | [6 empty] | 完成前期设计工作，对榨山港、铁漏港、西山港河道进行疏通，提高行洪能力。 | 黄花机场东扩，破坏周围水系，该工程解决机场内部及周围水系排水问题。 | 县政府常务会议纪要，已付资金为前期设计费。
27 | 江背镇金洲村“水美乡村”建设项目 | 预备 | 江背镇 | 江背镇 | 通过水系连通，驳岸工程、清淤疏浚等水利工程建设，对江背镇金洲村水系进行提质改造；同时修建滨水休闲区，为“水美乡村”建设打下基础。 | 2022.08 | 2022-2024 | 1 | 1200 | 400 | 800 | [10 empty] | 启动项目前期工作。 | 该项目能推动乡村高质量发展、保障水安全、改善水生态环境，提升乡村宜居环境，为乡村振兴建设打下坚实的基础。 | 已与省市对接，预计省市县各配套400万元。
28 | 长沙县金井河上游-开慧河生态清洁小流域建设项目 | 预备 | 开慧镇、金井镇、高桥镇 | 开慧镇、金井镇、高桥镇 | 河道清障、河岸整修、综合护坡、清淤工程，栽植经果林、水保林，整修渠道、山塘，修建生产道路等措施进行综合治理。 | 2022.09 | 2022-2023 | 1 | 500 |  | 500 | [10 empty] | 启动项目前期工作。 | 该项目已纳入国家水土保持重点工程项目遴选名单。 | 争取中央资金项目。
29 | 果园镇大河港涵闸改造及泵站新建工程 | 预备 | 果园镇 | 果园镇 | 新建大河港泵站及引水渠。 | 2022.1 | 2022-2023 | 1 | 1800 | 1300 | 500 | [10 empty] | 启动项目前期工作。 | 果园垸大河港范围没有泵站，垸内经常出现内涝情况，对人民群众财产造成影响。 | 正在做初步设计，预计争取上级资金。
30 | 飘峰灌区节水改造工程 | 预备 | 开慧镇 | 开慧镇 | 对飘峰水库灌区约10公里灌区渠道节水改造。 | 2023.05 | 2023-2024 | 1 | 800 | 200 | 600 | [10 empty] | 启动项目前期工作。 | 飘峰水库灌区渠道漏水严重，水资源利用率低，影响灌区农田灌溉。 | 预计争取上级资金。
31 | 长沙县城乡堤防达标工程 | 预备 | 各镇（街） | 县水利局 | 对捞刀河星沙防洪圈（水塘垸二期、回龙垸二期、三合垸、高沙垸、谭坊垸、白塔垸）、浏阳河东岸高铁新城防洪圈（浏阳河东岸高铁新城防洪圈敢胜大垸（湘府路大桥-回龙山段））、新规划城区堤防（黄兴镇榨山港黄兴市场群段堤防、㮾梨花园片榨山港延伸段）、农村堤防（红旗垸、梅塘垸、果园垸、双江垸、红花垸、古井垸）进行堤防达标加固建设。 | 2022.1 | 2022-2026 | 1 | 515389 | 180697.5 | 10000 | 324691 | [9 empty] | 争取启动水塘垸（二期）1.65公里，回龙垸（二期）4.1公里，三合垸3.3公里堤防达标建设；完成敢胜大垸（湘府路大桥-回龙山段）7.3公里和黄兴镇榨山港黄兴市场群段堤防前期工作。 | 上级下达任务重，要求我县在“十四五”期间完成高铁新城浏阳河东岸防洪圈和捞刀河星沙防洪圈堤防达标建设，任务重，时间紧；我县现状堤防大部分防洪标准低，堤身单薄，堤基基础差，严重威胁垸区人民群众生产生活安全，特别是保护一些重点开发建设核心区域的堤防均没有完全达标，如敢胜垸、水塘垸、回龙垸、高沙垸。
32 | 长沙县㮾梨电力排灌站防汛仓库及管理用房新建项目 | 预备 | 㮾梨街道 | 㮾梨电力排灌站 | 新建防汛仓库、管理用房、站所能力建设、绿化、安防设施等。 | 2023.02 | 2023-2025 | 1 | 1000 |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 启动项目前期工作。 | 原站已拆迁，需修建新的防汛仓库及管理场所。 | 资金来源为原址拆迁资金。
县农业农村局
小 计 | [7 empty] | 6 | 178015 | 57615 | 32400 | 0 | 88000 | 42784.7 | 25087.23 | 40730.3 | 40765.14 | 16815.14 | 11600 | 0 | 12350
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 2278 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 2278 | 2130.53 | 0 | 127.34 | 127.34 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 2 | 163752 | 49752 | 26000 | 0 | 88000 | 40506.7 | 22956.7 | 28745.3 | 28745.3 | 11195.3 | 5200 | 0 | 12350
新建项目 | [7 empty] | 3 | 11985 | 5585 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985 | 11892.5 | 5492.5 | 6400 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长沙县新型农村集体经济产业指导服务中心（长沙有机谷） | 已竣工 | 果园镇新明村 | 县农业农村局 | 1.肖家坳组60亩水田机耕道、灌溉水渠、灌溉管网、外围护栏、生态涵养区等农业基础设施建设，民居立面改造、内部装饰、入口景观节点、景观构筑物等；2.智能玻璃温室（2304平方米）、连栋大棚（1600平方米）、分拣车间（700平方米）等设施设备；3.强弱电改造工程；4.新明港渠道景观改造。 | 2019.11 | 2019-2021 | 1 | 2278 | 2278 |  |  |  | 2278 | 2130.53 | 0 | 127.34 | 127.34 |  |  |  | 完成结算，支付工程尾款。 | 长评审字〔2021〕250号。
2 | 美丽宜居村庄创建 | 续建 | 全县15个镇（街） | 县农业农村局 | 全县15个镇(街)共创建650个美丽宜居村庄。 | 2021.05 | 2021-2026 | 1 | 140000 | 26000 | 26000 |  | 88000 | 22750 | 5200 | 22750 | 22750 | 5200 | 5200 |  | 12350 | 全县15个镇(街)创建130个美丽宜居村庄。 | 1.市政府办公厅《关于印发长沙市全域推进美丽宜居村庄建设实施办法的通知》（长政办发〔2021〕23号），长沙县5年建设650个“美丽宜居村庄”，按照市级40万元/个、县级40万元/个、镇级10万元/个的标准对验收合格的美丽宜居村庄进行奖补。 2.县政府常务会议纪要第95期：原则同意从2022年至2025年，每年专项安排5300万元资金（含每年100万元工作经费），用于全县美丽宜居村庄建设县级配套补助，并纳入当年财政预算。
3 | 生态移民工程 | 续建 | 北山镇、高桥镇 | 县农业农村局 | 完成约3454人的生态移民工作（不含易地搬迁），其中集中安置约2484人，分散安置约970人。 | 2018.01 | 2018-2022 | 1 | 23752 | 23752 |  |  |  | 17756.7 | 17756.7 | 5995.3 | 5995.3 | 5995.3 |  |  |  | 北山镇完成明月山安置区置验收、全镇移民工作扫尾；高桥镇完成约650人的集中安置，约100人的自行搬迁安置。 | 1.长县发改投〔2014〕689号；2.长县发改投〔2016〕378号；3.长县发改投〔2016〕598号；4.长县政发〔2018〕16号《长沙县生态移民实施方案》。
4 | 2022年“民办公助”小农水 | 新建 | 县域内各镇(街) | 县农业农村局、各相关镇(街) | 项目覆盖全县镇(街)，主要建设内容为平塘清淤整修工程、灌排沟渠疏浚衬砌工程、小型河道及其他护岸工程、小型机埠更新改造工程、高效节水灌溉工程等小型农田水利基础设施。新增新建、扩建、清淤山塘、整修河坝等建设内容。 | 2022.09 | 2022-2023 | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 主要建设内容为平塘清淤整修工程、灌排沟渠疏浚衬砌工程、小型河道及其其他护岸工程、小型机埠更新改造工程、高效节水灌溉工程等小型农田水利基础设施。新增新建、扩建、清淤山塘、整修河坝等建设内容。完成项目建设，竣工验收后拨付补助资金。 | 县政府常务会议第94期议定事项：会议原则同意《长沙县农田基础设施建后管护办法（送审稿）》，由县农业农村局负责，根据会议意见进一步修改完善后，以县政府办名义按规范性文件程序发文，试行一年。2022年安排的5000万元包括2021年已实施项目的工程款支付，因粮食生产发展补助资金需整合1亿元，拟从小农水资金中整合一部分。 | 《长沙县农田基础设施建后管护办法（送审稿）》中第四章第十二条第（一）点：县本级财政每年根据财力情况和实际需要在“民办公助”小农水项目年度预算中安排8%的资金用于农田基础设施建后管护，县农业农村部门按照因素分配法分配到各镇(街)。管护资金由各镇（街）根据本办法统筹使用，不纳入长沙县涉农资金整合平台管理。管护资金纳入一般预算。
5 | 2022年高标准农田建设项目 | 新建 | 县域内各镇(街) | 县农业农村局 | 建设规模4万亩，建设内容为农田灌溉排水、田间道路、土地平整、土壤改良等。 | 2022.09 | 2022 | 1 | 6800 | 400 | 6400 |  |  | 0 | 0 | 6800 | 6800 | 400 | 6400 |  |  | 农田灌溉排水、田间道路、土地平整、土壤改良等。 | 1.高标准农田建设项目主要通过实施农田灌溉排水、田间道路、土地平整、土壤改良、高效节水灌溉、农技推广等措施提高耕地地力和质量，打造高标准农田，是贯彻落实“藏粮于地，藏粮于技”战略，支持农业可持续发展，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力的重大项目和重要举措。2.依据湘财农〔2021〕34号，省财政、省农业农村厅《关于建立健全高标准农田建设多元化投入机制的通知》的文件精神，县级配套约400万元，因文件滞后，2021年项目设计、监理、施工招标已完成，所以2021年未能纳入配套。2022年高标项目暂估算按100元/亩，预计400万元。
6 | 里仁港春华段面源污染治理及收集渠新建项目 | 新建 | 春华镇 | 县农业农村局、春华镇 | 里仁港流域治理总投资275万元，其中由农业农村局指导实施面源污染治理及收集渠新建，估算185万元。 | 2022.03 | 2022 | 1 | 185 | 185 |  |  |  | 0 | 0 | 185 | 92.5 | 92.5 |  |  |  | 完成项目建设。 | 2020年10月27日，县政府办牵头研究，形成统一意见：里仁港流域治理总投资275万元，其中由农业农村局指导实施面源污染治理及收集渠新建，估算185万元，列入农业农村局部门预算。 | 原计划2021年完工的项目延期，2021年预算92.5万元（第一年50%）无法支付将收回财政，2022年重新预算92.5万元。
县文旅局
小 计 | [7 empty] | 5 | 7127.57 | 6793 | 274.57 | 0 | 60 | 6585 | 4709.95 | 543 | 975.8458 | 783.3458 | 192.5 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 6003 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 6003 | 4269.95 | 0 | 561.3458 | 561.3458 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 2 | 850 | 790 | 0 | 0 | 60 | 582 | 440 | 268 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 2 | 274.57 | 0 | 274.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 192.5 | 0 | 192.5 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 全县文旅项目已竣工打捆 | 已竣工 | 长沙县 | 县文旅局、各镇(街) | 文旅局牵头负责的8个已竣工项目工程款支付。 | 2016.01 | 2016-2021 | 1 | 6003 | 6003 |  |  |  | 6003 | 4269.95 | 0 | 561.3458 | 561.3458
2 | 熊瑾玎故居修缮及周边环境整治 | 续建 | 江背镇 | 县文旅局、江背镇 | 建设面积约800平方米，包括故居主体修缮、陈列布展及周边环境整治。 | 2021.11 | 2021-2022 | 1 | 490 | 490 |  |  |  | 390 | 240 | 100 | 152 | 152 |  |  |  | 按合同支付工程款
3 | 李维汉故居改陈及周边环境整治建设项目 | 续建 | 李维汉故居 | 县文旅局 | 1.李维汉故居旁边的农户（李天放户）房屋进行征收补偿、易地搬迁；2.修缮故居并对征收房屋进行改造建设（包含管理设施房、工作人员休息室、会议室等）；3.购置相关设施设备，进行施工、监理和专家咨询等费用。 | 2021.05 | 2021-2022 | 1 | 360 | 300 |  |  | 60 | 192 | 200 | 168 | 70 | 70 |  |  |  | 完工验收，工程款支付至90%。 | 《中共长沙县委常委议事协调会议纪要》2020年第28次 | 2021年安排资金200万元；2022年预计竣工验收并出具结算报告，可支付至90%，故安排资金70万元。剩余款项留为质保金待项目验收合格满一年后无质量问题再进行支付。
4 | 黄兴故居本体修缮工程项目 | 新建 | 黄兴故居 | 县文旅局 | 建筑整体风格为园林两进式四合院庭院，总体为三层，建筑面积约6000平方米。地下一层(约100个小车停车位、厨房制作间、储藏间、消控室)；地上两层: 游客接待大厅、卫生间、多功能影视厅、临时展厅、贵宾室、会议室等；地面：游客接待广场、30个左右的大车停车位；进出道路。 | 2022.09 | 2022 | 1 | 157.68 |  | 157.68 |  |  | 0 | 0 | 158 | 110.6 |  | 110.6 |  |  | 完成项目施工。 | 因故居多年未进行修缮，房屋破损严重，需进行修缮。 | 文旅局反馈为全额上级资金。
5 | 徐特立故居本体修缮工程项目 | 新建 | 江背镇 | 县文旅局 | 建设规模：1262.8平方米，建设内容：局部重做三合土地面及青砖阶沿；土砖墙局部加固，重新抹灰；更换朽损较为严重的梁枋；屋面揭顶整修，局部更换和补配椽板和小青瓦；更换朽损或白蚁侵蚀严重门窗；所有木构重做油饰，做防虫防腐防火处理、白蚁防治。 | 2022.07 | 2022 | 1 | 116.89 |  | 116.89 |  |  | 0 | 0 | 117 | 81.9 |  | 81.9 |  |  | 完成项目施工。 | 因故居已有15年未进行修缮，房屋破损严重，需进行修缮。 | 文旅局反馈为全额上级资金，本体修缮方案已报国家文物局进行审批。
县卫健局
小 计 | [7 empty] | 16 | 510499.179 | 111747.609 | 45361 | 295390.7 | 58000 | 183498.519 | 6713 | 63767.37 | 49027.719 | 14027.719 | 0 | 35000 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 5109.519 | 2869.519 | 2240 | 0 | 0 | 5109.519 | 1758 | 0 | 847.719 | 847.719 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 4 | 285091.37 | 26556.37 | 14100 | 244435 | 0 | 177889 | 4455 | 57767.37 | 44300 | 9300 | 0 | 35000 | 0
新建项目 | [7 empty] | 3 | 36470.72 | 34280.72 | 2190 | 0 | 0 | 500 | 500 | 6000 | 3880 | 3880 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 8 | 183827.57 | 48041 | 26831 | 50955.7 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 全县卫健系统已竣工项目打捆 | 已竣工 | 长沙县 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、各镇(街) | 卫健局牵头负责的6个已竣工项目工程款支付。 | 2019.01 | 2019-2021 | 1 | 5109.519 | 2869.519 | 2240 |  |  | 5109.519 | 1758 | 0 | 847.719 | 847.719 |  |  |  | 支付工程款。
2 | 长沙县人民医院新建项目 | 续建 | 黄花镇 | 县医健投、县卫健局、县重点建设项目事务中心 | 项目位于长沙县黄花镇，东临东十线、北临滨湖路，净用地220亩，总建筑面积约22.69万平方米，主要建设内容包括门诊楼、医技楼、病房楼、感染楼等，项目拟建成集临床医疗、科研、教学于一体的三级综合医院，床位拟设1200床。 | 2019.01 | 2019-2023 | 1 | 244435 |  |  | 244435 |  | 150000 |  | 45000 | 35000 |  |  | 35000 |  | 完成主体建筑工程精装修、外幕墙安装，进行医疗专项及公共配套工程和附属工程的施工和医疗设备的招采。 |  | “健康长沙”PPP项目，本年度需要安排资本金7000万元。
3 | 长沙县精神病院整体搬迁项目 | 续建 | 安沙镇 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、安沙镇 | 在县中医院东侧新征用地约60亩，新建长沙县精神病医院，医院按400张床位配置，总建筑面积约42000平方米。 | 2020.11 | 2020-2022 | 1 | 27463 | 18963 | 8500 |  |  | 17000 | 2040 | 10463 | 7500 | 7500 |  |  |  | 竣工验收。 | 已到位专项债资金8500万元。 | 县财政局《关于优化专项债工程项目付款比例的函》（长县财函字〔2020〕3号）中，明确专项债项目按7:2:1比例支付。
4 | 县中医院二甲创建配套项目 | 续建 | 安沙镇 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、安沙镇 | 在县中医院东侧新征用地约17亩，拆除食堂及2栋职工宿舍楼，新建门急诊综合楼、后勤综合楼、职工周转住房及附属配套设施建设等，总建筑面积约17900平方米。 | 2020.07 | 2020-2022 | 1 | 12089 | 7089 | 5000 |  |  | 10289 | 2415 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 竣工验收。 | 已到位专项债资金5000万元。 | 县财政局《关于优化专项债工程项目付款比例的函》（长县财函字〔2020〕3号）中，明确专项债项目按7:2:1比例支付。
5 | 县卫生应急指挥调度中心及传染病防控应急能力升级改造项目 | 续建 | 星沙街道 | 县卫健局 | 改造范围为县疾控中心东西楼两栋，其中东楼1-5层，西楼1-6层（4楼、5楼仅改造实验室外部公共部分）。改造面积为6696平方米。主要内容包括新建消防水池、室内拆除、室内装修、外墙装修、电气、给排水、软件智能化等改造工程。 | 2021.1 | 2021-2022 | 1 | 1104.37 | 504.37 | 600 |  |  | 600 | 0 | 504.37 | 0 | 0 |  |  |  | 竣工验收。 | 已到位一般债资金600万元。 | 概算批复总投资为1104.38万元。600万元上级资金为一般债。
6 | 果园镇卫生院扩建项目 | 新建 | 果园镇 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、果园镇 | 项目选址于浔龙河生态小镇内，黄兴大道西侧，规划占地面积约10亩，按照医养结合模式进行规划建设，建筑面积约12000平方米。 | 2021.11 | 2021-2023 | 1 | 7883.13 | 6883.13 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 完成主体工程建设。 | 中共长沙县委常委议事协调会议纪要（2018年第26次）、长县政办函〔2019〕34号。 | 概算批复总投资为7883.13万元。1000万元上级资金为一般债。
7 | 2022年医疗卫生机构维修改造及村卫生室建设项目 | 新建 | 长沙县 | 县卫健局 | 共有子项目15个，其中：医疗机构维修改造项目9个，村卫生室建设项目6个。 | 2022.06 | 2022 | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 280 | 280 |  |  |  | 竣工验收。 | 根据《建设人民满意的现代化医卫健康强县三年行动计划（2020-2022）》、长县政办函〔2019〕34号文件，逐年实施基层医疗机构维修改造项目，改善基层医疗卫生机构看病就医环境。
8 | 长沙县公共卫生救治中心项目 | 新建 | 待定 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心 | 原计划在县第一人民医院北侧扩征46亩内新建公共卫生救治中心，配套建设职工值班用房，并完善相关配套设施，新增100个床位，新增建筑面积约3.2万平方米。目前选址待定。 | 2022.06 | 2022-2024 | 1 | 28187.59 | 26997.59 | 1190 |  |  | 500 | 500 | 3600 | 2600 | 2600 |  |  |  | 完成基础及地下室工程。 | 1.县政府常务会议纪要第66期：原则同意将公共卫生救治中心建设项目纳入2020年政府投资项目，由县政府统筹研究后，县财政安排资金保障项目实施。2.关于长沙县公共卫生救治中心项目可行性研究报告的批复（长县发改投〔2021〕535号），项目总投资估算为28187.59万元。 | 1190万元上级资金包括900万元中央预算内资金及290万元省级配套资金。
9 | 长沙县第二人民医院整体搬迁项目 | 预备 | 㮾梨街道 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、㮾梨街道 | 项目选址于花园新城片区东六线以东、福中道以南、双馨路以西、秋江路以北，总用地面积39964.19平方米，净用地面积34647.75平方米，按照一期400张，二期99张床位的规模总体规划、分期建设。其中一期工程总建筑面积60261.21平方米，设400张床位，主要建设内容包括综合楼、住院楼、感染楼、地下停车场和配套设施工程等。 | 2022.12 | 2022-2025 | 1 | 50955.7 |  |  | 50955.7 | [9 empty] | 完成前期手续，开工建设。 | 1.2019年11月，《关于㮾梨街道花园新城片区建设工作调研的会议备忘录》，原则同意同意县二医院整体搬迁至花园新城片区。2.2020年8月，县长专题会原则同意县二医院项目建设在依法依规的前提下，探索采用银行直接融资模式，建设本息费用由县政府统筹解决，并积极争取上级资金及专项债资金支持。3.可研批复（长县发改投〔2021〕534号），总投资估算为50955.7万元。
10 | 长沙县示范性公立托育园建设项目 | 预备 | 长沙县 | 县卫健局 | 以县妇幼专业力量为依托，开办一家公立示范性托育园。机构选址暂定在宁华星湖湾一期25栋南商业街，拟开设8+1个班，其中乳儿班1个、托小班3个、托大班4个和1个儿童康复指导中心。设置长沙县婴幼儿服务指导中心、婴幼儿感统训练中心、产后护理中心等功能区域。 | 2023.06 | 2023 | 1 | 1410 | 1410 | [11 empty] | 完成前期手续，启动建设。 | 《长沙市人民政府常务会议纪要》（第45次）会议要求：要加快完善设施，抓紧新改扩建一批婴幼儿照护服务场所和设施，确保到2025年每个街道至少建成1个示范托育机构。因此卫健局计划在2022年先行依托县妇幼专业力量建设一个示范性托育机构。 | 以租赁形式实施。
11 | 长沙县妇幼保健院二期建设项目 | 预备 | 星沙街道 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、星沙街道 | 县妇幼保健院二期建设项目规划占地50亩（8.36万平方米），在长沙县妇幼保健院一期建设的基础上，以“medical mall”模式，新建标准病区、弹性病房、中老年妇女健康管理中心、产妇儿健康管理中心、儿童康复保健中心等等业务用房。将妇幼孕保健（中老年妇女保健）、护理、生育、健康等进行融合，满足女性的全生命周期健康需求。 | 2023.07 | 2023-2025 | 1 | 58000 |  |  |  | 58000 | [8 empty] | 前期手续办理。 | 12月22日县政府常务会上，卫健局议题“关于长沙县深化医药卫生体制改革工作的情况汇报”中，请求将《建设人民满意的现代化医卫健康强县三年行动计划（2020-2022年）》17个重点项目建设纳入2022年政府投资计划。 | 县妇幼建设收益回报率高，用地有预留，且有扩建需求，建议由县妇幼自主实施。
12 | 黄花镇卫生院整体搬迁项目 | 预备 | 黄花镇 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、黄花镇 | 项目选址于黄金大道与远大路交汇处，规划占地约50亩，按200张床位整体规划，分期实施。一期建设总建筑面积约33000平方米。 | 2023.09 | 2023-2024 | 1 | 19800 | 19800 | [11 empty] | 完成前期手续。 | 1.2017年9月，黄花镇卫生院整体搬迁项目推进会，同意该项目按程序列入2017年增补计划。（长县政纪〔2017〕168号） 2.该项目列入了卫健三年行动计划及卫健十四五规划，通过县政府常务会审议。
13 | 江背镇中心卫生院整体搬迁项目 | 预备 | 江背镇 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、江背镇 | 项目选址江背镇五福村姚家冲组，规划占地面积约20亩，按200张床位整体规划，分期实施。一期按99床进行规划，建设总建筑面积约11800平方米，完成门急诊、医技、住院、公卫和后勤设施及附属工程等。 | 2023.11 | 2023-2024 | 1 | 9000 | 4500 | 4500 | [10 empty] | 前期手续办理。 | 1.2018年8月，《关于江背镇工作调研的会议纪要》(长县政纪〔2018〕169号）议定：县卫计局、星城集团具体负责，研究江背中心医院新建选址、立项等前期工作。 2.该项目列入了卫健三年行动计划及卫健十四五规划，通过县政府常务会审议。 | 拟申报专项债
14 | 黄兴镇卫生院整体搬迁项目 | 预备 | 黄兴镇 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、黄兴镇 | 项目选址于黄兴镇上湾中路，占地面积约27亩，新建门急诊楼、医技楼、住院楼、公卫楼和单身宿舍，按200个床位进行规划，总建筑面积约36000平方米。 | 2023.1 | 2023-2024 | 1 | 29000 | 14500 | 14500 | [10 empty] | 前期手续办理。 | 按照2020年黄兴镇核定常住人口52650人，黄兴镇需要配置327个床位，目前黄兴镇卫生院床位数仅60张，与规划要求相差甚远，难以满足当地群众就医需求。该项目列入了卫健十四五规划，通过县政府常务会审议。 | 拟申报专项债
15 | 高桥镇卫生院择址新建项目 | 预备 | 高桥镇 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、高桥镇 | 项目选址于S206与规划府前路交汇处，规划净用地面积约20亩，按200个床位整体规划，分期实施，一期按70床进行规划建设，建筑面积约8100平方米。 | 2022.09 | 2022-2024 | 1 | 6661.87 | 3331 | 3331 | [10 empty] | 完成土方及基础。 | 1.2017年4月，《关于高桥镇社会事业调研工作的会议纪要》(长县政纪〔2017〕58号):原则同意启动高桥镇卫生院择址新建工作。2.可研批复（长县发改投〔2021〕115号），项目总投资估算为6661.87万元。 | 拟申报专项债
16 | 安沙镇卫生院整体搬迁项目 | 预备 | 安沙镇 | 县卫健局、县重点建设项目事务中心、安沙镇 | 规划占地约30亩，按99张床位进行规划，总建筑面积约12000平方米。 | 2023.11 | 2023-2024 | 1 | 9000 | 4500 | 4500 | [10 empty] | 前期手续办理。 | 1.2021年3月《关于安沙镇教育和卫健相关工作调度的会议备忘录》:原则同意择址新建安沙镇卫生院。2.该项目列入了卫健三年行动计划及卫健十四五规划，通过县政府常务会审议。 | 拟申报专项债
县城管局
小 计 | [7 empty] | 11 | 125003 | 125003 | 0 | 0 | 0 | 112643 | 75372 | 5220 | 16542 | 16542 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 92843 | 92843 | 0 | 0 | 0 | 92843 | 66772 | 0 | 11164 | 11164 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 2 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 8600 | 3600 | 4543 | 4543 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 4 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 835 | 835 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 4 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 全县城管系统已竣工项目打捆 | 已竣工 | 长沙县 | 县城管局、各镇(街) | 城管局牵头负责的14个已竣工项目工程款支付。 | 2017.01 | 2017-2021 | 1 | 92843 | 92843 |  |  |  | 92843 | 66772 | 0 | 11164 | 11164
2 | 开元互通人行天桥工程 | 续建 | 长沙县 | 县城管局、县重点建设项目事务中心 | 在锦绣路与三一大道交叉口设置人行天桥。 | 2020.09 | 2020-2022 | 1 | 2400 | 2400 |  |  |  | 1800 | 600 | 600 | 543 | 543 |  |  |  | 完成项目建设。 | 立项批文长县发改投〔2019〕615号 | 按照5:3:2支付方式，2022年付至50%。
3 | 2021年市政道路提质改造工程 | 续建 | 长沙县 | 县城管局 | 对特立路、东八路、雷公岭路、卫星路进行雨污分流及提质改造。 | 2021.09 | 2021-2022 | 1 | 21000 | 21000 |  |  |  | 18000 | 8000 | 3000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 完成项目建设。 |  | 工程按照5:3:2支付方式，2022年付至57%（因含沥青采购，按采购合同支付）。
4 | 城区四座垃圾压缩设备更换土建施工项目 | 新建 | 长沙县 | 县城管局 | 更换城区四座垃圾站水平压缩设备。 | 2022.03 | 2022 | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 45 | 45 |  |  |  | 更换城区四座垃圾站水平压缩设备。 |  | 按照7:2:1支付方式，2022年付至90%，2023年支付至100%。
5 | 2022年长沙市城市管理支路街巷环境综合整治提升项目（百街千巷） | 新建 | 长沙县 | 县城管局、星沙街道、湘龙街道、泉塘街道、㮾梨街道、长龙街道 | 凉塘东路等51条支路（其中整治29条、整治及提质13条、提质9条）。 | 2022.05 | 2022 | 1 | 980 | 980 |  |  |  | 0 | 0 | 980 | 490 | 490 |  |  |  | 全部建设完毕。 | 《长沙市城市管理支路街巷环境综合整治提升项目计划》，列为市对县考核项目；按5:3:2比例支付至50%，有上级奖补资金。 | 一是建议城管局负责统筹做好项目设计、预算、标准指导，并按照市长办公会议纪要要求，完善差异化的奖评考核机制；二是由各属地街镇具体实施，负责项目的立项、招标及建设管理等工作；三是待上级相关政策文件及安排计划正式出台后，县城管局根据上级文件要求制定相关实施方案并请示县人民政府。
6 | 广生站公共绿地项目 | 新建 | 长沙县 | 县城管局 | 土方工程、地形整理、苗木栽植、景观小品工程，面积约1.3万平方米。 | 2022.03 | 2022 | 1 | 490 | 490 |  |  |  | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 土方工程、地形整理、苗木栽植、景观小品工程。 | 重点招商引资项目永旺梦乐城配套基础设施。 | 按5:3:2比例支付至50%。
7 | 长沙县2022年街角花园建设项目 | 新建 | 星沙街道 | 县城管局 | 包含6处街角花园，分别为望仙路天华路东北角、望仙路与板仓路西南角、望仙路与东九路西南角、望仙路开元路三角地块、星沙联络线与滨湖路西南角、星沙大道与高家坡路西北角街角绿地景观建设，约10000平方米。 | 2022.06 | 2022 | 1 | 440 | 440 |  |  |  | 0 | 0 | 440 | 150 | 150 |  |  |  | 调整现有苗木种植密度及位置，打开空间，引进种植土，铺贴草皮，调整园路走向，加强养护并清理灌木层，整理植物空间，调整园路，增加休闲空间，适当增花添彩。 | 《2021年长沙市街角花园建设实施方案》，该项目预计将涉及2022年市级考核，目前市级考核文件未下达。 | 该项目预计将列为2022年市对县考核，估算总投资以市对县考核要求为准。
8 | 星沙联络线月形山互通跨线桥改造工程 | 预备 | 长沙县 | 县城管局、县重点建设项目事务中心 | 对星沙联络线月形山互通跨线桥进行改造。 | 2023.09 | 2023 | 1 | 2000 | 2000 | [11 empty] | 开展前期工作. | 跨线桥出现摇晃现象，县城管局向县政府请示对星沙联络线月形山互通跨线桥专项加固设计和改造。
9 | 城区驿站建设项目 | 预备 | 长沙县 | 县城管局 | 松雅湖足球场旁新建驿站（450万元），星沙大道凉塘路口东南角新建驿站（450万元）、金茂公园六区公共厕所整合为驿站（400万元），天华路向阳路口西南角天华公园新建驿站（300万元）、板仓路通程广场献血站新建驿站（200万元）、开元路与长龙路交汇处东北角东方芯府配套用房整合为驿站（500万元）、石弓湾社区配套用房整合为驿站（200万元）等7座驿站建设，含管线改迁、驿站主体建设、装饰装修、所需设备等。 | 2022.09 | 2022-2023 | 1 | 2500 | 2500 | [11 empty] | 2022年完成前期工作，争取启动建设；2023年计划完成7座驿站建设。 | 县城管局向县政府请示开展2022年星沙驿站建设项目分开立项实施工作。由城管局实施的5个星沙驿站统一开展前期工作一并组织实施，其勘察、设计、施工、监理及采购等按照县内招投标相关规定执行；以街镇为建设主体的驿站建设项目，考虑到时序、建设地点及施工组织等差异性，可以以奖代投的形式由各街镇分别实施。
10 | 长沙县2022年创建人民满意公园项目 | 预备 | 长沙县 | 县城管局 | 对文化公园和东八线电力走廊绿地内部分设施进行更新，增加公园功能。 | 2022.06 | 2022 | 1 | 800 | 800 | [11 empty] | 对文化公园和东八线电力走廊绿地内部分设施进行更新，增加公园功能。 | 市对县考核项目。 2021年《关于印发<关于创建人民满意公园工作实施方案>的通知》和县城管局《关于创建人民满意公园工作实施方案》 | 该项目预计将列为2022年市对县考核，估算总投资以市对县考核要求为准。
11 | 城区易涝点排水改造项目 | 预备 | 长沙县 | 县城管局 | 对北斗路东六路片区排水改造及龙塘水体公园排水改造。 | 2022.09 | 2022-2023 | 1 | 1500 | 1500 | [11 empty] | 完成前期工作，启动改造。 | 城管局向县政府申请实施该项目，同意开展前期工作。 | 立项批文（长县发改投〔2021〕578号）
县行政执法局
小 计 | [7 empty] | 1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 382 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 382 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 标准化建设业务用房维修改造（2021-2022年） | 已竣工 | 星沙街道 | 县行政执法局 | 星沙执法队六楼会议室维修改造，处罚中心窗口建设，局机关门厅门楼外墙砖维修改造，春华镇、果园镇等属地队办公用房维修改造。 | 2020.09 | 2020-2021 | 1 | 460 | 460 |  |  |  | 460 | 382 | 0 | 62 | 62 |  |  |  | 支付项目尾款。
县行政审批服务局
小 计 | [7 empty] | 1 | 88.67 | 88.67 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 63.4 | 0 | 25.27 | 25.27 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 88.67 | 88.67 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 63.4 | 0 | 25.27 | 25.27 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长沙县政务大厅24小时自助服务区建设项目 | 已竣工 | 县政务中心大厅 | 县行政审批服务局 | 长沙县政务大厅原24小时自助服务区的拆除修整；新24小时自助服务厅的新建；室外出入口原址花坛的拆除修缮、室外导视区广告牌、灯光照明的新建；政务大厅一楼东面两个半岛的拆除与修整；新24小时自助服务区自助文件柜的采购、安装及系统对接等。 | 2020.07 | 2020 | 1 | 88.67 | 88.67 |  |  |  | 88.67 | 63.4 | 0 | 25.27 | 25.27 |  |  |  | 支付工程尾款。 | 1.长县政纪〔2020〕60号议题二：“原则同意统一启动24小时自助服务区建设暨长沙县政务大厅优化改造项目”； 2.2020年6月23日《长沙县行政审批服务局关于启动政务大厅24小时自助服务区建设的请示》（长县行审〔2020〕17号）及批复。
县委党校
小 计 | [7 empty] | 1 | 39881 | 39881 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2530 | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 1 | 39881 | 39881 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2530 | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 县委党校改扩建项目 | 续建 | 㮾梨街道 | 县委党校、县重点建设项目事务中心 | 新增校园用地面积50亩，对县委党校各项基础设施进行全面提质改造。包括对现有综合楼、食堂、学员宿舍进行提质改造，对原有教职工宿舍进行整体征收并拆除；新建教学科研大楼、集中培训中心、文体活动中心和廉政警示教育基地，配套完善地下停车场以及大门门卫及围墙等附属工程。 | 2022.02 | 2022-2023 | 1 | 39881 | 39881 |  |  |  | 5000 | 2530 | 30000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 基本完成改扩建项目建设。 | 1.县委常委会议纪要〔2021〕38号、县政府常务会议纪要（第1期）；2.县委常委议事协调会议纪要2020年第9次、第16次和2021年第7次；3.2021年新建项目，已完成前期工作和部分改建工作，2022年续建项目；4.2021年11月25日可研批复〔2021〕526号。 | 1.因需增加召开两会的会议中心等，建设方案进行了调整，已通过政府常务会和县委常委会，批复的可研报告总投资由原来的2亿元调整为3.98亿元。2.2021年安排资金2930万元，约有400万元不能形成支付被财政收回。
县融媒体中心
小 计 | [7 empty] | 2 | 8589 | 8589 | 0 | 0 | 0 | 8399 | 6648 | 190 | 913 | 913 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 8389 | 8389 | 0 | 0 | 0 | 8389 | 6648 | 0 | 773 | 773 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 190 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长沙县融媒体中心及铁塔建设项目 | 已竣工 | 长沙县 | 县融媒体中心 | 占地面积5400平方米，建筑面积2400平方米。包括大楼的装修、中央厨房系统应用软件系统、视频的编辑机房（高清制作与媒资系统）、新闻演播室和节目制作间、FM102.2广播电台、网上群工部云工作系统等。 | 2015.06 | 2015-2020 | 1 | 8389 | 8389 |  |  |  | 8389 | 6648 | 0 | 773 | 773 |  |  |  | 建设项目投入使用，依程序支付质保金。 | 县融媒体中心发展改革是贯彻中央、省、市关于宣传思想文化工作要求的重要举措，实现资源整合、媒体融合，以此更好地引导群众、服务群众。
2 | 融媒体中心消防喷淋系统改造项目 | 续建 | 长沙县 | 县融媒体中心 | 广电大厦为融媒体中心技术大楼，层高12层，面积11700平方米，根据《建筑消防防火规范》（2018年版）要求，拟对广电大厦消防喷淋系统进行改造。项目建设内容为拆除原吊顶以及恢复吊顶工程。 | 2021.12 | 2021-2022 | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 10 | 0 | 190 | 140 | 140 |  |  |  | 拆除广电大厦原吊顶，对原有排烟、报警设施、消防喷淋系统改造后，恢复大楼工程。 | 根据广播电视安全播出工作要求，以及2021年6月11日组织召开的广电大厦安播工作调度会会议精神，广电大厦消防改造项目涉及电气消防、防排烟系统升级、灭火报警系统升级等方面工作，须进行整体改造。
县机关事务中心
小 计 | [7 empty] | 4 | 7216.2744 | 7216.2744 | 0 | 0 | 0 | 5239.6444 | 3218.6905 | 1850.63 | 2295.315 | 2295.315 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 4799.6444 | 4799.6444 | 0 | 0 | 0 | 4799.6444 | 3056.8141 | 0 | 1143 | 1143 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 440 | 161.8764 | 560 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 2 | 1416.63 | 1416.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.63 | 792.315 | 792.315 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2022年前已完工需支付尾款项目 | 已竣工 | 各党政机关院落、市民服务中心 | 县机关事务中心 | 县委县政府大院、人武部院落、原劳动局院落、原民政局院落、原林业局院落、潘家坪大院、原工商局院落、第二综合楼、老年大学、市民服务中心片区等中心管辖党政机关院落的日常维修维护；对县市民服务中心片区钟楼进行顶层封闭并浇筑中庭花园楼板，由原来的两层增加至四层，面积由原来的2530平方米增加至4440平方米。 | 2017.01 | 2017-2021 | 1 | 4799.6444 | 4799.6444 |  |  |  | 4799.6444 | 3056.8141 | 0 | 1143 | 1143 |  |  |  | 支付项目尾款。 | 已完工项目尾款支付。
2 | 长沙县人武部安沙训练场改扩建工程 | 续建 | 安沙镇 | 县机关事务中心 | 包括场内土方工程、道路工程、绿化工程、建筑工程等。 | 2021.1 | 2021-2022 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 440 | 161.8764 | 560 | 360 | 360 |  |  |  | 完成建筑工程、绿化工程及竣工验收。 | 县武装部呈批件《关于安沙靶场改扩建工程委托建设事宜的请示》，由县机关事务中心代建。 | 2021年安排资金440万元，但截至年底仅支付161.8万元，其余由财政收回。
3 | 党政机关办公院落维修维护 | 新建 | 各党政机关院落 | 县机关事务中心 | 县委县政府大院、原劳动局院落、潘家坪大院、原工商局院落、第二综合楼、老年大学、市民服务中心片区等中心管辖党政机关院落的日常维修维护。 | 2022.03 | 2022 | 1 | 420 | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 294 | 294 | 294 |  |  |  | 县委县政府大院、市民服务中心片区、第二综合办公楼、原工商局院落等党政机关院落零星维修维护、应急除危。 | 保障老旧院落办公人员的办公环境，同时承担县委、县政府计划外的重要后勤保障工作。
4 | 长沙县人武部“四个秩序”规范建设项目 | 新建 | 县人武部院落 | 县机关事务中心 | 主要包括征兵大楼、办公大楼、宿舍、车库及公共区域改造建设，总建筑面积约4200平方米。 | 2022.03 | 2022 | 1 | 996.63 | 996.63 |  |  |  | 0 | 0 | 996.63 | 498.315 | 498.315 |  |  |  | 完成项目建设及竣工验收。 | 2021年6月11日县委常委会会议纪要〔2021〕16号议定：原则同意由县机关事务中心根据《长沙县人民武装部“四个秩序”规范建设方案》要求进行代建，按照有关规定依程序报县政府审批后组织实施；由县城管局负责县人武部营院地面和园林绿化提质改造。 | 可研批复估算总投资为996.63万元。
县重点建设项目事务中心
小 计 | [7 empty] | 6 | 354628.6477 | 311707.6477 | 42921 | 0 | 0 | 161000 | 80000 | 100470 | 62500 | 60000 | 2500 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 2 | 261470 | 218549 | 42921 | 0 | 0 | 161000 | 80000 | 100470 | 62500 | 60000 | 2500 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 4 | 93158.6477 | 93158.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 万家丽路快速化改造北延线（含电力隧道）工程 | 续建 | 湘龙街道、 安沙镇 | 县重点建设项目事务中心 | 高架桥：起于福元路，止于蟠龙路北，全长4.275公里，标准桥宽25米，双向6车道，设计车速80公里/小时,为城市快速路。电力隧道：起于特立路，止于信息大道北，全长7.603公里，分盾构段和明挖段两种形式。盾构段总长度为5.026公里，截面为圆形，外径4.1米，内径3.6米；明挖段总长度为2.508公里，现浇箱涵截面为矩形，宽3.4米，高4.1米。地面道路改造：范围包括两段：南段起于福元路，止于蟠龙路北，长约4.784公里；北段起于物流大道，止于纬三路，长约0.713公里。改造后双向6车道，红线宽度46-55米,设计车速40-60公里/小时，为城市主干路。 | 2019.12 | 2019-2022 | 1 | 257970 | 218549 | 39421 |  |  | 160000 | 80000 | 97970 | 60000 | 60000 |  |  |  | 全面完工。
2 | 长沙海关驻黄花机场海关机构基础设施项目二期 | 续建 | 黄花镇 | 县重点建设项目事务中心 | 二期工程项目投资约3500万元，全部由长沙海关出资，包含部分室内外装饰、管网、室外道路、围墙、挡墙、岗亭、旗（杆）台、广场、室外停车场、仓库地面、弱电、垃圾站、门卫等配套工程。 | 2021.11 | 2021-2022 | 1 | 3500 |  | 3500 |  |  | 1000 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 |  |  | 全面完工。 | 全部为上级资金。
3 | 万家丽电力埋管工程 | 预备 | 湘龙街道 | 县重点建设项目事务中心 | 福元路至清水路段敷设12孔，清水路至湘龙路段敷设16孔，湘龙路至捞刀河路段敷设12孔，同时设相应出线井检查井及过路管。 | 2022.07 | 2022-2023 | 1 | 3000 | 3000 | [11 empty] | 完成项目建设。 | 县政府常务会议纪要第3期（2021年12月2日）：原则同意实施万家丽路电力埋管工程，采用单独立项、单独招标的方案组织实施。由县重点建设项目事务中心作为该工程项目建设单位，由县发改局负责将该项目列入2022年度政府投资计划。
4 | 长沙县2022年湘龙片区4条市政道路打捆工程 | 预备 | 湘龙街道 | 县重点建设项目事务中心 | 包括：1.梨坡路（南王路至捞刀河南路)，路线长1700米，标准路幅宽36-42米，双向6车道；2.大华北路（苏家路至梨坡路），路线长299米，标准路幅宽26米，双向4车道；3.南王路（星沙联络线至梨坡路），路线长841米，标准路幅宽36米，双向6车道；4.苏家路（南王路至万家丽路），路线长710米，标准路幅宽20米，双向2车道。 | 2022.1 | 2022-2024 | 1 | 35471.7886 | 35471.7886 | [11 empty] | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁。 | 2021年8月9日县长专题会议纪要（长县政纪〔2021〕26号），原则同意由县重点建设项目事务中心作为建设业主单位建设12条市政道路项目。包括梨坡路（南王路至捞刀河路）、大华北路（苏家路至梨坡路）、南王路（星沙联络线至梨坡路）、苏家路（南王路至万家丽路）。
5 | 长沙县2022年湘龙片区5条市政道路打捆工程 | 预备 | 湘龙街道 | 县重点建设项目事务中心 | 包括：1.大华南路（潇湘西路至星沙联络线），路线长310米，标准路幅宽26米，双向4车道；2.蟠龙路（湘龙西路至南王路），路线长1848米，标准路幅宽30米，双向4车道；3.龙塘路（潇湘西路至星沙联络线），路线长437米，标准路幅宽36米，双向6车道；4.思童路（梨坡路至蟠龙路），路线长581米，标准路幅宽20米，双向2车道；5.潇湘西路（梨坡路至龙塘路），路线长850米，标准路幅宽26米，双向4车道。 | 2022.1 | 2022-2024 | 1 | 32311.4663 | 32311.4663 | [11 empty] | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁。 | 2021年8月9日县长专题会议纪要（长县政纪〔2021〕26号），原则同意由县重点建设项目事务中心作为建设业主单位建设12条市政道路项目。包括大华南路（潇湘西路至星沙联络线）、蟠龙路（湘龙西路至南王路）、龙塘路（潇湘西路至星沙联络线）、思童路（梨坡路至蟠龙路）、潇湘西路（梨坡路至龙塘路）。
6 | 长沙县2022年骏豪路等3条配套道路打捆工程 | 预备 | 湘龙街道、星沙街道、长龙街道 | 县重点建设项目事务中心 | 包括：1.骏豪路（湘绣路至清水路），路线长400米，标准路幅宽30米，双向4车道；2.支一路（望仙路至特立路），路线长403米，标准路幅宽26米，双向4车道；3.凉塘东路含电力隧道（东十一路至绕城高速），凉塘东路（东十一路至绕城高速）路线长约900米，标准路幅宽24米，双向4车道，次干道；电力隧道（含下穿长株高速）全长约1400米 。总投资不含征拆11653万元，其中包含电力隧道4800万元。 | 2022.1 | 2022-2024 | 1 | 22375.3928 | 22375.3928 | [11 empty] | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁。 | 2021年8月9日县长专题会议纪要（长县政纪〔2021〕26号），原则同意由县重点建设项目事务中心作为建设业主单位建设12条市政道路项目。包括骏豪路（湘绣路至清水路）、支一路（望仙路至特立路）、凉塘东路（东十一路至绕城高速）。
杨开慧纪念馆
小 计 | [7 empty] | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 杨开慧故居消防工程 | 新建 | 杨开慧纪念馆 | 杨开慧纪念馆 | 1.消防水池、室内消火栓系统；2.火灾自动报警系统和消防控制室；3.电气火灾监控系统；4.灭火器配置；5.消防控制室、线路敷设。 | 2022.1 | 2022 | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 90 |  | 90 |  |  | 完成项目建设。 | 杨开慧故居是省级文物保护单位，所承载的历史价值、社会价值丰富而厚重，对于研究和展示中国新民主主义革命史具有重要的历史价值。目前，杨开慧故居缺乏系统、完善的消防工程系统设施，存在较大的安全隐患。 | 全部为上级资金
松雅湖生态新城发展中心
小 计 | [7 empty] | 1 | 562.9 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 562.9 | 340.5 | 0 | 178.9 | 178.9 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 562.9 | 562.9 | 0 | 0 | 0 | 562.9 | 340.5 | 0 | 178.9 | 178.9 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 松雅湖公园设施更换、维修、苗木补栽等多项零星项目（2020年-2021年） | 已竣工 | 松雅湖 | 松雅湖生态新城发展中心 | 包括2021年各项零星维修项目费用约345万元，其中松雅湖公园零星设施设备更换维修（98万元）、松雅湖公园绿化提质改造（95万元）、松雅湖东三线入口改造（42万元）、松雅湖北部园林公共厕所维修改造（75万元）、松雅湖荷塘映日及东六廊架屋顶造绿（35万元）共5个子项目；2020年的子项目松雅湖公园东一路至东二路绿化工程（217.9万元）。 | 2020.06 | 2020-2021 | 1 | 562.9 | 562.9 |  |  |  | 562.9 | 340.5 | 0 | 178.9 | 178.9 |  |  |  | 支付工程进度款。 | 《关于松雅湖生态新城相关工作调度的会议纪要》（长县政纪〔2021〕79号）
县消防救援大队
小 计 | [7 empty] | 2 | 14617.86 | 14617.86 | 0 | 0 | 0 | 12218.15 | 9403 | 2400 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 7126.15 | 7126.15 | 0 | 0 | 0 | 7126.15 | 5603 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 1 | 7491.71 | 7491.71 | 0 | 0 | 0 | 5092 | 3800 | 2400 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 安沙消防站及长沙县消防救援大队营房车库改造项目 | 已竣工 | 长沙县 | 县消防救援大队、安沙镇 | 1.安沙消防站：总面积5858.66平方米，训练中心1768.25平方米，食堂+物资库1268.49平方米，训练塔942.40平方米，地下室331.24平方米，连廊21.83平方米，门卫+岗亭80平方米，地理式垃圾站12.158平方米及以上建筑的配套设施，含土建、装饰装修、给排水、电气、消防、生活办公家具用品购置及附属工程等；2.县消防救援大队营房车库改造项目：对车库改造、营房屋顶进行修复。 | 2018.01 | 2018-2021 | 1 | 7126.15 | 7126.15 |  |  |  | 7126.15 | 5603 | 0 | 1250 | 1250 |  |  |  | 支付工程尾款。
2 | 鹏盛消防站 | 续建 | 黄花镇 | 县重点建设项目事务中心 | 8147平方米一级消防站建设及车辆器材装备采购。 | 2020.07 | 2020-2022 | 1 | 7491.71 | 7491.71 |  |  |  | 5092 | 3800 | 2400 | 2000 | 2000 |  |  |  | 项目投入使用，支付进度款。 |  | 土建工程700万元，车辆装备1300万元。
县财政局
小 计 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
1 | 项目前期工作经费及预备转新建项目启动资金 | 预备 | 长沙县 | 县发改局、县财政局 | 项目前期工作经费及预备转新建项目启动资金。 | 2022.02 | 2022 | [8 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 完成项目前期工作。