## 附件2（PPP项目）
附件2
长沙县2022年政府投资项目计划（第二类：PPP项目）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设地点 | 责任单位 | 总建设规模和内容 | 开工时间 (年、月) | 建设周期（年） | 个数 | 估算总投资 | 截至2021年底累计完成投资 | 截至2021年底县已拨付资金 | 2022年计划投资 | 2022年主要建设 内容 | 项目建设必要性及依据
合 计 | [7 empty] | 55 | 1530962.4256 | 1339279.0656 | 856905.2575 | 58883.36
已竣工项目 | [7 empty] | 46 | 1242280.0656 | 1242280.0656 | 827914.2575 | 0
续建项目 | [7 empty] | 7 | 152682.36 | 96799 | 28991 | 55883.36
新建项目 | [7 empty] | 1 | 70000 | 200 | 0 | 3000
预备项目 | [7 empty] | 1 | 66000 | 0 | 0 | 0
县城管局
小 计 | [7 empty] | 22 | 364898 | 357898 | 217354.3119 | 7000
已竣工项目 | [7 empty] | 20 | 291189 | 291189 | 215354.3119 | 0
续建项目 | [7 empty] | 2 | 73709 | 66709 | 2000 | 7000
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 望仙东路（一期） | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 东八线至东十二线，长3.2千米，宽36米，一期为东八线至东十线，长1.386千米。 | 2015.08 | 2015-2017 | 1 | 5879 | 5879 | 5898.9863 | 0 | 支付政府付费。
2 | 宁华南路 | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 开元路到凉塘路，长度约0.5公里，路幅宽度约26米。 | 2015.08 | 2015-2017 | 1 | 1140 | 1140 | 1150.5569 | 0 | 支付政府付费。
3 | 东八线电力走廊公共绿地（星城公园）一期建设 | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 完成东八路（开元路-望仙路段）公园建设。 | 2015.09 | 2015-2019 | 1 | 14339 | 14339 | 10674.8688 | 0 | 支付政府付费。
4 | 东一路（望仙路-北斗路）提质改造 | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 长2.183千米，车行道宽12米，道路加铺沥青，人行道改造。 | 2015.09 | 2015-2016 | 1 | 1483 | 1483 | 1601.346 | 0 | 支付政府付费。
5 | 板仓路（开元路至盼盼路）提质改造 | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 长约3.5千米，车行道宽12米，道路加宽至双向四车道，白改黑，人行道改造。 | 2015.01 | 2015-2018 | 1 | 5874 | 5874 | 4390.6178 | 0 | 支付政府付费。
6 | 星沙联络线（长沙县段） | 已竣工 | 湘龙街道 | 县城管局 | 连接捞刀河东岸至月形山收费站，长4.73千米，捞刀河东岸至万家丽北路为城市快速干道，设计时速80千米/小时，双向12车道，路幅宽47.5米-75米。万家丽北路以东为城市主干道，设计时速60千米/小时，双向6-8车道，路幅宽39.5米-58米。 | 2015.01 | 2015-2018 | 1 | 123866 | 123866 | 114063.643 | 0 | 支付政府付费。
7 | 安沙物流大道二期（东向） | 已竣工 | 安沙镇 | 县城管局 | 西起G107，东至香堤北路，长约1590米，规划城市主干道，路幅宽36米，设计时速50千米/小时，双向6车道。 | 2015.11 | 2015-2018 | 1 | 26687 | 26687 | 23875.4448 | 0 | 支付政府付费。
8 | 星沙生态公园二期（五标） | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 位于开元西路至水渡河路，京珠高速与京珠西辅道之间，占地1041公顷，总投资4800万。 | 2015.12 | 2015-2019 | 1 | 4501 | 4501 | 2727.8381 | 0 | 支付政府付费。
9 | 湘绣路西延（石塘路） | 已竣工 | 湘龙街道 | 县城管局 | 锦绣路至万家丽路，长750米，宽26米。设计时速40千米/小时，城市次干道，双向4车道。 | 2016.09 | 2016-2018 | 1 | 2821 | 2821 | 2248.6207 | 0 | 支付政府付费。
10 | 龙塘水体公园 | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 位于东八路与东九路之间的开元路两侧，完善水库水体、周边游道、景观工程等。 | 2016.09 | 2016-2019 | 1 | 1895 | 1895 | 1191.3484 | 0 | 支付政府付费。
11 | 捞刀河南路（城北污水厂至万家丽北路） | 已竣工 | 湘龙街道 | 县城管局 | 捞刀河南路东起城北污水厂西至万家丽北路，长1.6千米，路幅宽30米，双向4车道，设计时速40千米/小时，工程完善该段道路及污水管道的建设。 | 2016.09 | 2016-2019 | 1 | 22641 | 22641 | 17669.9761 | 0 | 支付政府付费。
12 | 凉塘路（西霞-物贸段） | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 长400米，车行道宽20米，绿化、亮化、管线、人行道改造。双向4车道，城市次干道，设计时速40千米/小时。 | 2017.07 | 2017-2018 | 1 | 926 | 926 | 527.539 | 0 | 支付政府付费。
13 | 东升路、北斗路提质改造 | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 东升路(开元路-星沙一桥)、北斗路（星沙一桥-星沙大道）长2000米，面积5万平方米米。双向2车道，城市次干道，设计时速30千米/小时。 | 2017.11 | 2017-2018 | 1 | 3325 | 3325 | 1619.0089 | 0 | 支付政府付费。
14 | 湘龙西路(含土桥撇洪渠) | 已竣工 | 湘龙街道 | 县城管局 | 新建双孔高排箱涵2孔×3.5米宽×3.0米高，长856米；3孔×4米宽×2.4米高，长747米。其他各种单孔箱涵861米，各种管涵3150米，各种涵闸5座。道路西起捞刀河东岸东至苑景路，全长1211.618米，路幅宽50米，设计时速40千米/小时，双向4车道。 | 2017.12 | 2017-2019 | 1 | 18660 | 18660 | 12222.3195 | 0 | 支付政府付费。
15 | 龙塘小学与国防科大间道路 | 已竣工 | 湘龙街道 | 县城管局 | 起于万家丽路，止于湘龙西路，长1332米，宽12米。设计时速40千米/小时，城市支路，双向2车道。 | 2016.09 | 2016-2020 | 1 | 6631 | 6631 | 3727.4178 | 0 | 支付政府付费。
16 | 东六线下穿长永高速通道 | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 东六线宽60米，下穿长永高速，通道长约80米。另为三一收费站扩容、东移增设一孔桥，长20米。 | 2018.01 | 2018-2020 | 1 | 9461 | 9461 | 2998.9757 | 0 | 支付政府付费。
17 | 板仓路跨长永高速桥拓宽工程 | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 改造利用东半幅原老桥16米宽，拓宽新建西半幅桥梁16米，桥梁长80米，双向4车道加非机动车道以及人行道。 | 2019.08 | 2019-2020 | 1 | 1422 | 1422 | 0 | 0 | 支付政府付费。
18 | 东十一线 | 已竣工 | 长龙街道 | 县城管局 | 长永高速至滨湖路，长2.42千米，宽46米。设计时速60千米/小时，城市主干道，双向6车道。 | 2016.09 | 2016-2021 | 1 | 23790 | 23790 | 8765.8043 | 0 | 支付政府付费。
19 | 凉塘东路 | 已竣工 | 星沙街道 | 县城管局 | 东七线至东十线，长约2千米，宽30米。双向4车道，城市次干道，设计时速40千米/小时。 | 2018.01 | 2018-2021 | 1 | 6020 | 6020 | 0 | 0 | 支付政府付费。
20 | 滨湖西路（万家丽北路-愿景路） | 已竣工 | 湘龙街道 | 县城管局 | 万家丽北路至愿景路，长约0.95千米，宽40米。双向4车道，设计时速40千米/小时，城市次干道。 | 2021.04 | 2021 | 1 | 9828 | 9828 | 0 | 0 | 支付政府付费。
21 | 香堤北路 | 续建 | 安沙镇 | 县城管局 | 香堤路北延（接香堤路，含捞刀河大桥，长约452米），南起香堤路，北至物流大道，全长2.43千米，城市主干道，路幅宽36米，设计时速50千米/小时，双向6车道。 | 2019.11 | 2019-2022 | 1 | 49000 | 48000 | 2000 | 1000 | 完成项目建设。 | 长县发改投〔2015〕21号
22 | 东十线 | 续建 | 星沙街道 | 县城管局 | 长永高速至滨湖路，长2.42千米，宽46米，一期为开元路至滨湖路，长1.654千米。双向4车道，设计时速40千米/小时。 | 2020.06 | 2020-2022 | 1 | 24709 | 18709 | 0 | 6000 | 完成项目建设。 | 长县发改投〔2014〕108号
县交通局
小 计 | [7 empty] | 5 | 424955.14 | 282181.78 | 237187.66 | 9973.36
已竣工项目 | [7 empty] | 2 | 256981.78 | 256981.78 | 215286.66 | 0
续建项目 | [7 empty] | 1 | 31973.36 | 25000 | 21901 | 6973.36
新建项目 | [7 empty] | 1 | 70000 | 200 | 0 | 3000
预备项目 | [7 empty] | 1 | 66000 | 0 | 0 | 0
1 | 机场大道 | 已竣工 | 黄花镇 | 长沙县运通建设开发有限公司 | 机场大道为市政道路长4760米，宽75米；人民路以南设有4500米高架桥。 | 2016.04 | 2016-2018 | 1 | 198612 | 198612 | 159069.52 | 0 | 支付政府付费。 | 机场联络线PPP子项目
2 | 金阳大道 | 已竣工 | 黄花镇 | 长沙县运通建设开发有限公司 | 金阳大道东段为一级公路，长6816米，宽28米；金阳大道西段为市政道路长1017米，宽46米。 | 2016.11 | 2016-2018 | 1 | 58369.78 | 58369.78 | 56217.14 | 0 | 支付政府付费。 | 机场联络线PPP子项目
3 | 盼盼路东延线（龙峰大道-黄金大道） | 续建 | 空港城片区 | 长沙县运通建设开发有限公司 | 按城市主干路标准设计，设计车速60千米/小时，双向8车道，西起龙峰大道，东至黄金大道，全长1.91千米。 | 2020.09 | 2020-2022 | 1 | 31973.36 | 25000 | 21901 | 6973.36 | 完成项目建设。 | 长县政纪〔2019〕6号
4 | 万家丽北路安沙连接线（G107至黄兴大道北延线段） | 新建 | 安沙镇 | 长沙县运通建设开发有限公司 | 本项目为城市主干道，全长约2800米，宽约51米，设计时速50千米/小时。 | 2022.1 | 2022-2024 | 1 | 70000 | 200 | 0 | 3000 | 完成项目部分前期手续，启动捞刀河大桥建设。 | 现名：物流大道（金安大道）
5 | 万家丽北路至北横线 | 预备 | 安沙镇 | 长沙县运通建设开发有限公司 | 万家丽北路至北横线道路建设。 | 2023.1 | 2023-2025 | 1 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 启动前期手续的办理。 | 机场联络线PPP子项目
黄花综保区
小 计 | [7 empty] | 1 | 346000 | 346000 | 92844 | 0
已竣工项目 | [7 empty] | 1 | 346000 | 346000 | 92844 | 0
续建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 长沙黄花综保区PPP（首期）项目 | 已竣工 | 长沙黄花综合保税区 | 黄花综保区 | 1.综保区A区市政（保税大道、综一路、综二路、巡逻道及围网和厂间道路；2.BC区市政（园三路、下穿机场高速隧道、综一路跨线桥、综二路跨线桥、巡三路跨线桥、通关大道及下穿机场大道隧道）；3.房建一二标：综合大楼及地下室、通关大楼、标准厂房1号栋、标准仓库1号栋、监管仓库、冷链仓库1号栋和北卡口；4.房建三标：标准厂房2号栋、标准仓库2号栋-5号栋；5.房建四标：标准仓库6号栋、7号栋、8号栋，厂房3号栋、4号栋，冷链仓库2号栋、3号栋；6.进出口商品交易展示中心项目；7.房建五标：标准仓库9号-12号栋。 | 2016.05 | 2016-2020 | 1 | 346000 | 346000 | 92844 | 0 | 政府付费 | 综保区PPP项目
自贸临空区管委会
小 计 | [7 empty] | 27 | 395109.2856 | 353199.2856 | 309519.2856 | 41910
已竣工项目 | [7 empty] | 23 | 348109.2856 | 348109.2856 | 304429.2856 | 0
续建项目 | [7 empty] | 4 | 47000 | 5090 | 5090 | 41910
新建项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预备项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 天祥东路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 西起于龙峰大道，东止于莲湖塘北路，长2.09千米，20米宽。 | 2015.1 | 2015-2018 | 1 | 9780.05 | 9780.05 | 9780.05 | 0 |  | 空港城PPP子项目
2 | 合心东路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 西起于龙峰大道，东止于小康南路，长0.71千米，26米宽。 | 2015.1 | 2015-2017 | 1 | 4150 | 4150 | 4150 | 0 |  | 空港城PPP子项目
3 | 交通疏解应急工程 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 临空南路约160米，大元东路约410米。 | 2016.03 | 2016 | 1 | 3902.1 | 3902.1 | 3902.1 | 0 |  | 空港城PPP子项目
4 | 高塘路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 西起盛祥路，东至小康南路，全长0.5千米，道路宽度36米。 | 2018.12 | 2018-2019 | 1 | 5889.5 | 5889.5 | 5889.5 | 0 |  | 空港城PPP子项目
5 | 机场联络线南延线 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 北起厦门航空，南至黄江大道，全长4.84千米，道路宽度28米。 | 2015.1 | 2015-2017 | 1 | 32849.08 | 32849.08 | 32849.08 | 0 |  | 空港城PPP子项目
6 | 盛祥路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 北起思源东路，南至机场高速北辅道，全长2.61千米，道路宽度26米。 | 2015.1 | 2015-2018 | 1 | 16036.45 | 16036.45 | 16036.45 | 0 |  | 空港城PPP子项目
7 | 小康南路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 北起思源东路，南至大元东路，全长1.5千米，道路宽度30米。 | 2016.03 | 2016-2018 | 1 | 10225.99 | 10225.99 | 10225.99 | 0 |  | 空港城PPP子项目
8 | 莲湖塘北路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 北起人民东路，南至机场高速，全长1.98千米，道路宽度20米。 | 2017.02 | 2017-2020 | 1 | 14080.26 | 14080.26 | 14080.26 | 0 |  | 空港城PPP子项目
9 | 天祥路（机场综合配套服务区） | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 西起莲湖塘北路，东至临空北路，全长0.17千米，道路宽度20米。 | 2018.1 | 2018-2020 | 1 | 372.1356 | 372.1356 | 372.1356 | 0 |  | 空港城PPP子项目
10 | 鹏盛路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 北起思源东路，南至大元东路，全长1.4千米，道路宽度30米/20米。 | 2016.03 | 2016-2021 | 1 | 8135.78 | 8135.78 | 7935.78 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
11 | 大元东路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 西起于龙峰大道，东止于莲湖塘北路，长1.92千米，46米宽。 | 2016.08 | 2016-2017 | 1 | 14791.44 | 14791.44 | 14171.44 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
12 | 思源东路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 西起龙峰大道，东至机场大道，全长2.99千米，道路宽度36米。 | 2017.07 | 2017-2021 | 1 | 29616.99 | 29616.99 | 28116.99 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
13 | 绿化提质 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 黄金大道A段（漓湘路至机场高速），机场综合配套服务区内临空南路、天祥路、大元路道路绿化提质。 | 2017.11 | 2017-2018 | 1 | 3413.9 | 3413.9 | 3293.9 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
14 | 龙峰大道 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 北起潇湘东路，南至机场高速，全长4.48千米，道路宽度58米。 | 2018.05 | 2018-2021 | 1 | 66914 | 66914 | 48914 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
15 | 机场高速北辅道 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 西起龙峰大道，东至机场高速管理处，全长1.07千米，道路宽度20米。 | 2018.07 | 2018-2020 | 1 | 7081.95 | 7081.95 | 6921.95 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
16 | 临空北路 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 南起人民东路，西接黄金大道，全长1.98千米，道路宽度36米。 | 2018.1 | 2018-2020 | 1 | 23010.66 | 23010.66 | 20710.66 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
17 | 公厕与垃圾站 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 新建2个公厕垃圾站，分别选址于小康南路与人民路交叉口东南角和莲湖塘北路与天祥路交叉口西南侧，建筑面积均为220.58平方米。 | 2019.1 | 2019-2020 | 1 | 1298 | 1298 | 1238 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
18 | 广告位 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | PPP区域广告位布设及候车亭建设。 | 2020.02 | 2020-2021 | 1 | 3000 | 3000 | 2880 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
19 | 思源东路南侧管线保护绿带 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 对思源东路南侧（龙峰大道至机场大道段）48米规划绿带内的1根DN2200长沙引水管道、2根DN600自来水管、1根DN300次高压燃气管进行保护及管线保护带绿化建设。 | 2020.03 | 2020-2021 | 1 | 18200 | 18200 | 13200 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
20 | 临空经济区公共绿地 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 占地面积约240亩，包括公共绿地建设和公共停车场及配套道路建设。 | 2020.12 | 2020-2021 | 1 | 38600 | 38600 | 26600 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
21 | 生活配套服务中心 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 占地面积约12.46亩，总建筑面积18314.17平方米，本项目建筑内设置有智能自选市场、超市商业配套、社区服务用房、老年托管、人才公寓等，并配套建设地下停车场、给排水、供配水、道路、绿化亮化等基础设施。 | 2020.12 | 2020-2021 | 1 | 11746 | 11746 | 10346 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
22 | 临空物流园配套服务区 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 建设内容包括服务中心、辅助楼等相应的配套设施及建设用地范围内的场地硬化、绿化、道路等。 | 2020.12 | 2020-2021 | 1 | 18427 | 18427 | 17027 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
23 | 上水塘公共绿地 | 已竣工 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 占地面积约88亩，公共绿地建设及配套设施建设。 | 2020.12 | 2020-2021 | 1 | 6588 | 6588 | 5788 | 0 | 支付尾款。 | 空港城PPP子项目
24 | 公共停车场 | 续建 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 公共停车场及配套设施建设，位于上水塘公共绿地南侧。 | 2020.1 | 2020-2022 | 1 | 4000 | 50 | 50 | 3950 | 完成项目建设和竣工验收。 | 空港城PPP子项目
25 | 人民东路公共绿地 | 续建 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 占地面积约130亩，公共绿地建设及配套设施建设。 | 2021.1 | 2021-2022 | 1 | 5000 | 1500 | 1500 | 3500 | 完成项目建设和竣工验收。 | 空港城PPP子项目
26 | 农贸市场二（思源路南侧生活配套服务中心） | 续建 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 拟选址位于思源路与鹏盛路东南角地块，占地面积约20亩。 | 2021.1 | 2021-2022 | 1 | 10000 | 2700 | 2700 | 7300 | 完成项目建设和竣工验收。 | 空港城PPP子项目
27 | 能源站 | 续建 | 自贸临空区 | 自贸临空区管委会 | 包括3个加油站建设。 | 2021.1 | 2021-2022 | 1 | 28000 | 840 | 840 | 27160 | 完成项目建设和竣工验收。 | 空港城PPP子项目