## Sheet1
长沙县2021年老旧小区改造基础表
长沙县
所在 城区 | 序号 | 小区代码 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 改造类别 |  |  |  | 民生项目 |  | 小区基础情况 | [5 empty] | 工程进度 | [8 empty] | 存在的问题和工作建议
[5 empty] | 任务年限 | 申请中央补助 | 市级计划 | 其他 | 省重点民生项目 | 市重点民生项目 | 小区个数 | 2021年民生实事项目调整小区个数 | 面积 （万平方米） | 户数 （户） | 楼栋数 （栋） | 投资额 （万元） | 1.正在开展群众工作、手续办理等前期准备的项目（开工前期） |  |  |  |  | 2.已完成前期准备、施工单位已进场施工的项目（开工及进度） | 3.全部改造内容已完工的项目（完工） | 项目完成进度（%） | 累计完成投资额 （万元）
[17 empty] | 完成群众意愿征集 （10%） | 完成项目立项 （10%） | 完成初步设计概算及审查工作 （10%） | 完成施工图编制及审查工作 （10%） | 已完成招投标 （10%） | 施工进度 （40%） | 完成项目竣工验收工作 （10%）
长沙县 | 1 | 2107001 | 星沙街道牛角冲社区 | 物资局宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.336 | 28 | 1 | 200 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 110
长沙县 | 2 | 2107002 | 星沙街道牛角冲社区 | 工商所宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.408 | 34 | 2 | 280 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 110
长沙县 | 3 | 2107003 | 星沙街道牛角冲社区 | 农行宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.48 | 40 | 2 | 280 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 110
长沙县 | 4 | 2107004 | 星沙街道牛角冲社区 | 税务局宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 20 | 1 | 210 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 110
长沙县 | 5 | 2107005 | 星沙街道开元路社区 | 县政府新宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 1.702 | 120 | 4 | 200 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 110
长沙县 | 6 | 2107006 | 星沙街道开元路社区 | 林业局宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.279 | 30 | 1 | 450 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 170
长沙县 | 7 | 2107007 | 星沙街道开元路社区 | 建设局宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.228 | 24 | 1 | 300 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 120
长沙县 | 8 | 2107008 | 星沙街道开元路社区 | 法院宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.6947 | 78 | 2 | 420 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 175
长沙县 | 9 | 2107009 | 星沙街道开元路社区 | 公安局宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 2.5229 | 192 | 4 | 600 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 270
长沙县 | 10 | 2107010 | 星沙街道开元路社区 | 国土局宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.467 | 36 | 1 | 400 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 175
长沙县 | 11 | 2107011 | 星沙街道凉塘路社区 | 粮食局宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.46 | 36 | 1 | 300 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28% |  | 78% | 135
长沙县 | 12 | 2107012 | 泉塘街道星悦社区 | 3614小区 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.77 | 748 | 18 | 2600 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 22% |  | 72% | 1000
长沙县 | 13 | 2107013 | 榔梨街道大园社区 | 罐头厂居民点 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.629 | 74 | 2 | 300 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 23% |  | 73% | 145
长沙县 | 14 | 2107014 | 榔梨街道大园社区 | 保安工具厂居民点 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.612 | 72 | 2 | 300 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 23% |  | 73% | 160
长沙县 | 15 | 2107015 | 榔梨街道陶公庙社区 | 四机床厂宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 123 | 3 | 800 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 24% |  | 74% | 400
长沙县 | 16 | 2107016 | 长龙街道龙井社区 | 湖南省饲料集团总公司饲料厂职工宿舍 | 2021 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 24 | 1 | 350 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 32% |  | 82% | 160